## 医疗服务与保障能力提升
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010523T000002365052-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市垂杨柳医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 166 |  | 166 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 166 |  | 166 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 在保证安全、质量、的前提下合理安排施工进度进度，力争年内完成施工工作。同时尽快购买呼吸接入诊疗中心开展项目所需的两项设备：电子支气管镜和高频喷射呼吸机，满足项目开诊所需。 | [6 empty] | 完成红光/红外光治疗仪、便携式超声诊断系统、射频控温热凝器、内镜臭氧水自动洗消机的采购验收
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：血透室迁移场地改造工程1项，并按照要求采购设备2件 |  | = | 1 | 项 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：合格，满足血透设备使用要求，医院急需购置呼吸接入诊疗中心开展项目所需的两项设备：电子支气管镜，能更大程度提高支气管远端气道内病变检查率；高频喷射呼吸机，是气道开放手术中必备的呼吸设备 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：随着项目进展，在项目期内并在2023年12月底能够完成 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 中 | 15 |  | 13.5 | 原因分析：为满足临床业务需要，2024年增加了设备采购预算。 改进措施：今后加强项目时效评估，合理设定年度指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：财政资金 |  | ≤ | 159万元 | 万元 | 166 | 15 |  | 13.5 | 原因分析：2024年市场价格增加，经过比选多家供货商，实际采购金额超过指标值。 改进措施：加强成本预算控制，做好医院整体的设备采购工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为周边居民提供基本就医环境，改善百姓就医体验，在一定程度上缓解患者看病难的困境。电子支气管镜，能更大程度提高支气管远端气道内病变检查率；高频喷射呼吸机，是气道开放手术中必备的呼吸设备。 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：随着项目进展，完善医院治疗范围，逐步提升患者治疗体验，患者满意度90%以上 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 97