## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共服务配套设施建设-安苑北里社区修缮项目
主管部门 |  | 朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
项目负责人 |  | 丁秀兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64910278
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.5 | 38.5 |  | 19.244 |  | 10 |  | 49.98% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.5 | 38.5 |  | 19.244 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年亚运村街道公共服务配套设施建设-安苑北里社区修缮项目，改进老旧小区社区办公用房修缮维护 | [5 empty] | 2022年亚运村街道公共服务配套设施建设-安苑北里社区修缮项目，改进老旧小区社区办公用房修缮维护
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：装修房屋建筑总面积 |  |  | 350平方米 | 350平方米 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：装修质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施周期 |  |  | 1年 | 1年 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本 | 指标1：项目资金拨付 |  |  | 38.5万元/年 | 19.244041万元/年 | 12.5 |  | 12.5 |  | 疫情原因，未做结算评审，无法支付剩余款项，今后将按照合同要求完成剩余进度，并更加合理安排资金支付时间
|  | 指标 | 指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：社区办公用房修缮维护 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
填表人：丁秀兰 联系电话： 64910278 填写日期：2023.2.3