## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公益事业经费（体制）
主管部门 |  | 朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
项目负责人 |  | 李金晏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64958703
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 174 | 174 |  | 174 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 174 | 174 |  | 174 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为社区发展提供支持，购买服务项目，培训发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设、党政群共商共治等活动。 | [5 empty] | 为社区发展提供支持，购买服务项目，培训发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设、党政群共商共治等活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：活动组织次数 |  |  | ≥200次 | 183 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，部分活动未能如期举办。统筹规划项目资金使用，丰富活动内容，提高活动数量
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本 | 指标1：活动成本 |  |  | 174万元 | 174万元 | 10 |  |  | 10 |  | 无
|  | 指标 | 指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：丰富居民生活 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民参与满意度 |  |  | ≥97% | ≥97% | 10 |  | 10 |  | 无
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 98
填表人： 李金晏 联系电话：64958703 填写日期：2023.2.2