北京市朝阳区投资促进服务中心

招商引资及推介大型专项活动经费

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

- 项目背景

京港洽谈会自1997年以来，已经成功举办26届。二十多年来，京港洽谈会为两地经贸、科技、服务等多领域合作搭建了稳固的平台，合作领域不断拓展，“朋友圈”持续扩容，交流形式丰富多样，两地经贸稳定增长，文化交融多元互鉴，两地经济、社会逐步形成了兼容并蓄、合作发展的良好局面。

第二十七届北京·香港合作研讨洽谈会于2024年9月20日至21日在北京举办。根据市投促中心相关部署，朝阳区在本届京港会期间举办“与世界 共朝阳”专场推介会（以下简称“专场活动”）。专场活动聚焦“商务+科技”，赋能朝阳高质量发展，围绕朝阳区“两区”开放，突出朝阳区的国际化市场优势、新应用场景的产业优势、新生态的绿色发展空间优势。邀请机构代表、企业家代表、投资人，探讨京港合作新机遇，促进数字经济和商务服务深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，推动朝阳区商务服务业高质量发展。

- 主要内容及实施情况

在第二十七届北京· 香港经济合作研讨洽谈会（简称“京港洽谈会”）举办期间，朝阳区召开了“与世界 共朝阳”专场推介会。来自京港两地的130多家企业参加。在专题推介环节，围绕朝阳区区情及投资机遇、最新产业政策、重点承载空间进行介绍。港资企业代表分享在北京朝阳的发展历程以及朝阳区良好的营商环境体验。

3、资金投入和使用情况

2024年批复招商引资及推介大型专项活动经费项目预算90万元，该项目实际支出90万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

本次活动围绕京港两地经济互补性，聚焦金融、科技、商贸物流、专业服务、消费、文旅等重点产业领域。通过政策宣传、环境推介、研讨交流、对接洽谈、参观考察等形式，推动两地合作，促进朝阳区和香港互惠共赢。

2、阶段性目标

在第二十七届京港会期间举办朝阳区专场推介会，在北京通过线下专题活动的方式开展招商推介活动，提供在京港会期间举办专题活动的所有设备及技术支持，向参加本届京港会的港资、港企、港商推介朝阳区营商环境、产业政策、可利用楼宇空间，增进双方了解，获取项目线索。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

一是衡量项目目标达成程度，将项目实际完成情况与预定的目标，如项目的进度、质量、成本等进行对比，判断项目是否达到预期，确定项目的成功与否。二是监控项目进展，在项目实施过程中进行定期的绩效评价，及时发现项目执行过程中出现的问题。三是优化项目管理流程，通过对项目绩效的评价，总结项目管理过程中的经验教训，发现项目管理流程中存在的缺陷和不足，为未来项目提供参考，以优化项目管理流程，提高项目管理水平。绩效评价对象为2024年度招商引资及推介大型专项活动经费，范围为2024年项目支出所涉及项目。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

目标导向原则，项目绩效评价以项目目标为基准，重点考量项目是否达成预定的产出目标、成果目标和影响目标等，确保评价紧紧围绕项目预期要实现的内容展开。效益性原则，重点关注项目的投入与产出关系，包括经济效益、社会效益、环境效益等多方面，判断项目的资源利用效率和效益实现程度。

项目评级指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。一级指标包含产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标；二级指标包含数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标包含举办或参与宣传活动次数、举办或参与宣传活动的质量、活动按时举办、按预算合理支配使用、参与活动的影响力、举办或参与活动的满意度。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办或参与宣传活动次数 |
|  |  | 质量指标 | 举办或参与宣传活动的质量 |
|  |  | 时效指标 | 活动按时举办 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算合理支配使用 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动的影响力 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 举办或参与活动的满意度 |

（三）绩效评价工作过程。

项目经2024年第10次主任办公会、第13次党组会议定同意开展服务供应商选定工作，于2024年第11次主任办公会，2024年第14次党组会确定【开展北京·香港合作研讨洽谈会专题推介活动】项目服务单位。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效表

| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办或参与宣传活动次数 |  |  | ≥1次/年 | 1次 | 35 |  | 35 |  |
|  |  | 质量指标 | 举办或参与宣传活动的质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动按时举办 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算合理支配使用 |  |  | ≤90万元 | 90万元 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动的影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 举办或参与活动的满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

根据举办活动的特点与需求，列出服务供应商应具备的能力和水平。本着“节约、高效”的原则，根据年初预算，对本届京港会专题推介活动所需费用进行了测算。并根据投促中心相关规定采用比选采购方式，选择服务供应商，高标准、高效率、高质量办好本次朝阳区专题推介会。

# （二）项目过程情况

制定了《第二十七届京港洽谈会 “商务+科技”赋能朝阳高质量发展——朝阳区专场推介活动实施方案》，明确了组织架构、活动亮点、活动议程。细化了圆桌对话方案、新闻宣传方案等；制定了《北京·香港合作研讨洽谈会“商务+科技”赋能朝阳高质量发展专题推介活动实施及分工方案》，明确了工作目标、工作组组成、工作组任务以及工作要求。

- 项目产出与效益情况

第二十七届京港洽谈会“与世界 共朝阳”专场推介会成功举办。在专题推介环节，围绕朝阳区区情及投资机遇、最新产业政策、朝阳区重点承载空间进行了推介。在圆桌对话环节，围绕朝阳区与香港两地的资源禀赋与合作机遇进行交流，探讨优势互补、共创繁荣的新路径。在成果发布环节，从外商投资趋势出发，对北京市和朝阳区近年来外资利用数据以及香港企业投资记录进行整理分析，从吸引力、影响力和联通力三个维度分析朝阳区作为北京市国际交往功能重要承载区域的独特国际化优势，并通过企业视角，从市场潜力、产业集聚、产业载体、支持政策以及运营效率等方面展现朝阳区的产业发展环境。深度剖析外商投资新趋势，解读朝阳区投资环境，挖掘朝阳区与香港之间的合作路径，为两地企业把握合作机遇、实现共赢发展提供指引。

# 活动发挥京港洽谈会的平台作用，邀请两地百余家优秀企业、机构及商协会开展全方位、宽领域、多角度的专题推介，深度聚焦“商务+科技”两大核心领域，充分展现朝阳区在发展新质生产力、打造国际化营商环境、促消费和“两区”建设等方面的优势，促进了朝阳区经济高质量发展和项目落地。

# 五、主要经验及做法

# 一是提早规划。大型投资促进推介活动每年举办时间相对固定，活动举办前会正式下达活动整体方案。二是统筹协调。相关领导及部门统筹协调，各项筹备工作有序进行。

六、有关建议

# （无）

七、其他需要说明的问题

# （无）