## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年城市运营管理平台智慧应用及服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 熊桂梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713360
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 41.39 |  | 41.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 41.39 |  | 41.39 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以优化营商环境、发展数字经济为目标，重点服务于区领导、相关委办局和科技、软件和信息服务业领域的企业。主要投入人力成本，预计对多个委办局的信息系统进行深入调研，分析数据结构和业务流程，实现数据梳理、采集接入，系统开发，实现跨委办局产业经济数据层面的拉通，最终达到领域内政府“一屏览全局”、企业“一问见分晓”的效果。 | [5 empty] | 已完成“以优化营商环境、发展数字经济为目标，重点服务于区领导、相关委办局和科技、软件和信息服务业领域的企业。主要投入人力成本，对多个委办局的信息系统进行深入调研，分析数据结构和业务流程，实现数据梳理、采集接入，系统开发，实现跨委办局产业经济数据层面的拉通，最终达到领域内政府“一屏览全局”、企业“一问见分晓”的效果”的项目目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据合同完成软硬件建设 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：根据合同执行建设内容程度 |  |  | 优良中低差 | 优（已根据合同约定，完成合同内容，符合合同要求） | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：按阶段完成相应年度建设内容 |  |  | 优良中低差 | 优（已根据合同约定，按进度完成合同内容） | 15 |  | 15 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：不超过预算金额 |  |  | ≤200万元 | 41.39万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提供领导决策支撑服务 |  |  | 优良中低差 | 优（根据合同约定完成项目内容，为领导提供决策支撑） | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（用户对项目服务满意 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：熊桂梅 联系电话：64713360 填写日期：2024.03.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。