## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年电子政务应用系统设备设施升级、扩容、替换
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 韩洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713327
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 319 | 309.418 |  | 309.418 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 319 | 309.418 |  | 309.418 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 每年根据电子政务应用系统网络、服务器及安全设备整体情况，酌情进行升级、扩容、替换等工作。以保证政务外网稳定运行。 | [5 empty] | 本年度完成了网络及安全设备采购，政务邮件系统相关设备的采购及替换，有效保障了区政务网络的稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购相关设备 |  |  | ≥1套 | 69套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 合同内采购设备质量 |  |  | 高中低 | 高（合同内所采购设备验收正常，设备上线后运行稳定） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 设备到货时间 |  |  | ≤30天 | 30天以内 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 23年支出金额 |  |  | ≤3190000元 | 3094180元（按照实际情况调整项目金额） | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 载政务外网业务 |  |  | 高中低 | 高（为区政务外网的稳定与可靠运行提供了有效保障。） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度调查 |  |  | 高中低 | 高（提高了网络及安全设备的可靠性和稳定性，用户表示非常满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：韩洋 联系电话： 64713327 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。