## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年朝阳区科信局微信公众号运维服务项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 王路 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713697
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.41 | 4.92 |  | 4.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.41 | 4.92 |  | 4.92 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步整合区科信局在微信公众平台上开设的政务新媒体账号（公众号），建设体系更加完整的信息发布和服务平台，强化发布、传播、互动、引导等功能，提升朝阳科信的影响力和公信力。 | [5 empty] | 2023年5月，因机构改革，原朝阳区科信局微信公众号停止运营。停止运营前，按计划正常推进实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 条漫 |  |  | 4 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 因机构改革业务合并等因素未执行
| 产出指标 |  | 图文信息 |  |  | 240 | 313 | 5 |  |  | 5
| 产出指标 |  | H5 |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 3 |  | 因机构改革业务合并停止运营
| 产出指标 | 质量指标 | 驻场根据合同执行服务内容程度 |  |  | 优良中低差 | 优（驻场按照合同内容执行） | 5 |  |  | 5
| 产出指标 |  | 合同总额 |  |  | 463000 | 49200 | 5 |  |  | 4 |  | 因机构改革，原科信局公众号停止运营，未启动2023－2024年度运维项目
| 产出指标 | 时效指标 | 公众号菜单栏维护 |  |  | 好坏 | 好（按要求进行完善） | 5 |  |  | 5
| 产出指标 |  | 工作图解、VR等内容视觉优化 |  |  | 好坏 | 好（按要求进行制作美化） | 5 |  |  | 5
| 产出指标 |  | 摄影跟拍 |  |  | 好坏 | 好（按要求进行人员安排） | 5 |  |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员和单次宣传成本 |  |  | 优良中低差 | 优（宣传人员配备齐全） | 10 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过多样融媒体产品的综合打造，增强互动性，形成特色平台生态。 |  |  | 优良中低差 | 优（通过图文、H5、长图等形式，开展互动宣传） | 30 |  |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（用户满意） | 10 |  |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填表人：王路 联系电话：64713697 填写日期：2024年3月18日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。