## 朝阳园
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2024年朝阳区小微企业服务工作
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 袁野 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64318324
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 67.2万 |  | 67.2万 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 67.2万 |  | 67.2万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 走访小微企业，并开展企业调研活动；建立小微重点企业数据库，运维生成重点企业服务台账；为小微重点企业，提供相关服务；结合“政务暖企、法律护企、金融助企、创新强企、服务便企”五大类服务维度，整合20家专业服务机构，完成朝阳区小微企业第三方企业服务“精选机构库”；年度入库企业的服务满意度≥80%；扩大“益企陪伴”项目品牌影响力，每季度结合项目分别在不少于1家国家媒体、3家市级和区级媒体开展宣传，扩大项目品牌影响力；举办“朝阳区中小企业发展论坛”（暂拟名）；发布《朝阳区中小企业发展情况报告》（暂拟名）。 | [5 empty] | 已按计划开展小微企业走访工作，并相关活动，开始建立小微企业数据库，整合服务机构，建立精品服务库，目前入库企业满意率100%；整体工作按照合同要求有序推进。目前取得了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度结合项目分别在不少于1家国家媒体、3家市级和区级媒体开展宣传，扩大品牌影响力。 |  |  | ≥4家 | 4家 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 走访小微企业，并开展企业调研活动 |  |  | ≥100家 | 120家 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 整合专业服务机构，完成朝阳区小微企业第三方企业服务“精选机构库” |  |  | 20家 | 20家 | 20 |  |  | 20
|  | 质量指标 | 建立小微重点企业数据库，运维生成重点企业服务台账。 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 举办“朝阳区中小企业发展论坛” |  |  | 1场次 | 1场次 | 15 |  |  | 13 |  | 已开始准备论坛活动，但未到合同约定期
|  | 可持续影响指标 | 发布《朝阳区中小企业发函情况报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 4 |  | 已开始准备报告起草，但未到合同约定期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度入库企业的服务满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填表人：袁野 联系电话：64318324 填写日期：2024.3.20
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。