## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 应急指挥调度智能化应用试点项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 李颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713665
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.55 | 95.55 |  | 95.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.55 | 95.55 |  | 95.55 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照应急指挥工作需要，开展相关应急指挥调度智能化平台建设工作。 | [5 empty] | 通过建设政务外网上统一、标准的应急指挥调度智能化应用系统，实现各单位视频监控资源接入汇聚能力，为朝阳区政府及相关单位的重大活动、重要会议、应急处突等保障工作提供应用支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软硬件采购数量 |  |  | ≥20个（台、套、件、辆） | 22件/套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：合同期内完成项目采购及调试 |  |  | 优良中低差 | 优（在合同期内完成了项目采购及调试） | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：本年度项目成本控制率 |  |  | 高中低 | 高（全年执行数未超过年初预算数） | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：探索新技术对指挥调度智能化的应用 |  |  | 优良中低差 | 优（通过建设本系统实现了图像与应急指挥调度的智能化结合。） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（用户对提供的运维保障工作表示非常满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：李颖 联系电话：64713665 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。