## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区人口大数据监测平台（三网融合平台运维）
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 卢玉佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保朝阳区人口大数据监测平台稳步运行，保证移动、联通、电信三家电信运营商信令数据和融合数据的稳定接入和输出，并为平台提供及时有效的运维服务。 | [5 empty] | 朝阳区人口大数据监测平台稳步运行，移动、联通、电信三家电信运营商信令数据和融合数据的稳定接入和输出，按月提供相关数据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：月报 |  |  | 12份 | 6份（该项目服务期为12个月，按照要求每月提交月报，截止目前共提交6份月报，服务期结束后可提供12份月报） | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：工作总结报告 |  |  | 1份 | 1份（服务期结束后，提交工作总结报告） | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥90% | 项目按照既定目标执行，按照预期计划验收通过率100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按合同要求时限完成 |  |  | 高中低 | 高（按照合同要求，按时提供相关服务） | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：首款支付 |  |  | ≤ 38.4万元 | 38.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保朝阳区人口大数据监测平台稳步运行 |  |  | 优良中低差 | 优（朝阳区人口大数据监测平台稳步运行) | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（对服务对象及工作内容满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：卢玉佳 联系电话：64713385 填写日期：2024年3月4日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。