## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区政府网站互动平台集约化服务项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 张佩佩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713378
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.79 | 29.79 |  | 29.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.79 | 29.79 |  | 29.79 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现朝阳区网站区长信箱、在线调查征集、统一用户中心接入互动集约化平台，实现全网站的统一登录、一号登录，实现与市级平台的打通，互动数据的共用，为政府网站互动服务提供功能基础。 | [5 empty] | 实现了朝阳区网站区长信箱、在线调查征集、统一用户中心接入互动集约化平台，实现了全网站的统一登录、一号登录，并与市级平台打通，互动数据的共用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：月报 |  |  | 12份 | 12份 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：提供在线咨询、民意征集、在线调查、智能问答、用户中心基础服务，同时保障服务365天正常运行，无重大事故 |  |  | 优良中低差 | 优（在线咨询、民意征集、在线调查、智能问答、用户中心基础服务等模块365天正常运行，未发生事故） | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提供互动组件的统一登录、一号登录服务，并保障365天正常运行，无重大事故 |  |  | 优良中低差 | 优（互动组件的统一登录、一号登录服务，365天正常运行，未发生事故） | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：系统故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时内对系统故障进行响应 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：首款支付 |  |  | ≤ 27.08万元 | 27.08万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：实现网民用户互动信息“一口进、一口出”，实现政府与公众间的双向有序交互并持续增强公众获得感，实现市区政府网站互动栏目技术管理体系一体化建设 |  |  | 优良中低差 | 优（实现了用户互动信息“一口进、一口出”，实现了市区政府网站互动栏目技术管理体系一体化建设） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（对服务对象及服务内容满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张佩佩 联系电话：64713378 填写日期：2024年3月7日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。