## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区核酸共享信息系统
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 卢玉佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 19.8 |  | 19.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 19.8 |  | 19.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 核酸共享系统建设，有利于落实市领导关于坚持以快制快、迅速处置疫情、提速提质提效的要求和区领导提高筛查、追阳环节质效，切断病毒传播链条的部署安排。 | [5 empty] | 建设朝阳区疫情防控共享信息系统，对接朝阳区疾控中心相关数据，实现在全新疫情防控政策下，对病毒感染情况的有效监测分析及预警。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目工作总结报告 |  |  | 11份 | 11份 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：建设的系统数量 |  |  | 1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：系统建设时间 |  |  | ≤1月 | 1个月内完成 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤ 70万元 | 19.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：节省时间和人力成本，提高工作效率，缩短工作人员追阳落位核查时间，并保证数据真实有效 |  |  | 优良中低差 | 优（对接朝阳区疾控中心相关数据，提高工作效率，数据真实有效） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（对服务对象及服务内容满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：卢玉佳 联系电话：64713385 填写日期：2024年3月11日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。