## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区自建站系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 张佩佩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713378
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.5 | 32.5 |  | 32.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.5 | 32.5 |  | 32.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 朝阳区自建站系统运维服务：保障42个自建站网站平稳运行；保障自建站中的应用系统平稳运行。保障自建站政务信息监测。 | [5 empty] | 42个自建站网站平稳运行；自建站中的应用系统平稳运行，并对自建站政务信息进行监测，未发现重大问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：运维工作月报 |  |  | 12份 | 12份 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：系统故障处理 |  |  | ≥95% | 100%（系统故障均已处理完成） | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：系统故障维护响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时内响应系统故障维护 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时内响应系统故障修复 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：首款金额 |  |  | ≤ 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保自建站网站及系统稳定运行 |  |  | 优良中低差 | 优（自建站网站及系统稳定运行，未发生重大事故） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优（对服务对象及工作内容满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张佩佩 联系电话：64713378 填写日期：2024年3月7日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。