## 科信局
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区部分区级信息化项目验收管理咨询服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局
项目负责人 |  | 李颖、李婉娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713665、64713315
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提升朝阳区科信局项目验收管理工作的规范性，进一步强化对评审专家资源规范管理。 | [5 empty] | 已完成进一步提升朝阳区科信局项目验收管理工作的规范性，进一步强化对评审专家资源规范管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目服务方案 |  |  | =1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：提供项目总结报告 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：相关服务按照工作时间要求按时完成 |  |  | 优良中差低 | 优（所有验收项目均按照甲方时限要求按时完成） | 15 |  | 15 |  | 无偏差
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：本年度项目成本控制率 |  |  | 高中低 | 高（本年度按照原定支付计划支付金额不高于54万元） | 20 |  | 20 |  | 无偏差
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过提供相关专业服务，提升朝阳区科信局项目验收管理工作的规范性 |  |  | 优良中差低 | 优（通过提供相关专业服务，达到提升朝阳区科信局项目验收管理工作的规范性） | 20 |  | 20 |  | 无偏差
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 优良中差低 | 优（通过满意度调查科信局对此项目服务评价为非常满意） | 10 |  | 10 |  | 无偏差
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：李颖、李婉娟 联系电话：64713665、64713315 填写日期：2024.3.12
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。