## Sheet2
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 计算机设备维护费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.98 | 8.98 |  | 8.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.98 | 8.98 |  | 8.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进行计算机设备维护，提高工作效率。 | [5 empty] | 维持计算机设备的正常运行，保障工作顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护人员数量 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：年度运维工作质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内响应，排除故障效率 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目合同金额 |  |  | 8.98 | 8.98 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障各项工作顺利开展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80 | 80 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 后勤保障经费-物业服务费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.12 | 145.12 |  | 145.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.12 | 145.12 |  | 145.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好单位后勤工作，保障各项工作顺利开展。 | [5 empty] | 保障了各项工作的顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：就餐人数 |  |  | 197 | 197 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：后勤工作质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：工作开展时间 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障各项工作顺利开展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80 | 80 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 建委机关办公楼弱电系统运维
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.312 | 24.312 |  | 24.312 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.312 | 24.312 |  | 24.312 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 网络不断、系统不瘫、数据不丢——这是业务部门最直接的要求，系统运维工作重点就是保障设备的完好性、数据的完整性、延长设备的使用期限，保障业务数据存储正常、保障业务工作运行正常。 | [5 empty] | 保障业务数据存储正常、保障业务工作运行正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护人员数量 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：良好完成年度运维工作 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间响应效率 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：成本超出率 |  |  | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障设备完好，延长使用期限 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80 | 90 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳住建委安全服务及安全运维项目
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.43 | 24.43 |  | 24.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.43 | 24.43 |  | 24.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过朝阳住建委信息化基础环境及信息系统网络安全运维需求，提供网络与信息安全系统及设备运维服务，包括安全监测、漏洞管理、设备运维、应急响应、重要时期保障、安全培训、新业务上线安全评估等服务内容，保障朝阳住建委网络和信息系统安全、正常的运行。 通过为满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设；为满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设。使得朝阳住建委信息系统的能够全方面提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。 | [5 empty] | 保障业务数据存储正常、保障业务工作运行正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管理体系建设内容 |  |  | 5 | 5 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：漏洞扫描质量 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：渗透测试效率 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：信息安全程度 |  |  | 2 | 2 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80 | 90 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市朝阳区建设工程智慧监管平台（二期）信息安全等级评定项目
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.525 | 6.525 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.525 | 6.525 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成系统定级，产出《系统定级报告》一份。 | [5 empty] | 保障业务数据存储正常、保障业务工作运行正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 由于2022年科信局政务云机房未做等保定级，我委信息系统等保定级报告缺少政务云机房等保信息，等保定级公司未出具报告。2023年科信局政务云机房出具等保定级报告后，我委委托的等保定级公司依据政务云机房的等保定级报告出具了我委信息系统的等保定级报告，出具报告时间为2023年。故不需要再次进行等保定级评定。
|  | 成本指标 | 指标1：项目合同金额控制在批复的预算范围之内。 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0
|  | 数量指标 | 指标1：产出《系统定级报告》 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0
|  | 质量指标 | 指标1：完成系统定级 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高信息系统安全保护水平 |  |  | 2 | 0 | 30 |  | 0
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80 | 0 | 10 |  | 0
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区住建委网络安全建设项目
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.08 | 14.08 |  | 14.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.08 | 14.08 |  | 14.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随着网络安全意识的增强、网络安全建设工作的推进以及《中华人民共和国网络安全法》、等级保护、分级保护及各行业的信息安全管理标准等规范的实施，各企事业单位均迫切需要建设并落实自己的IT设备与系统的日志审计平台，以应对日益严峻的合规审计要求以及业务连续性需求。虽然防火墙、入侵检测系统等常规的网络安全产品可以解决信息系统一部分安全问题，但计算机终端的信息安全一直是整个网络信息系统安全的一个薄弱环节。据权威机构调查，超过 85%的安全威胁来自企事业单位内部。在国内，高达 80%的计算机终端应用单位未部署有效的终端安全管理系统和完善的管理制度，造成内部网络木马、病毒、恶意软件肆虐，各种 0day 漏洞、APT 攻击层出不穷。购买上述设备后，按照《网络安全法》等相关法律法规，完成我委的网络安全保障工作。 | [5 empty] | 圆满完成预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买设备 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：提高网络安全保障能力，行政成本下降 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 指标1：提高网络安全保障能力，行政成本下降 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高网络安全保障能力，行政成本下降 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不发生网络安全事故 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 产业发展经费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 553 | 553 |  | 553 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 553 | 553 |  | 553 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 促进区域产业创新发展，提升产业发展效能，提升企业满意度； 产业转型升级专项资金，用于事业发展等综合工作； 促进区域经济社会发展、加快构建高精尖经济结构、奖励支持企业、优化辖区环境、保障和改善民生、为民办实事、开展工作人员培训等工作。 | [5 empty] | 圆满完成预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：稳定重点企业经营发展 |  |  | 3 | 3 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：按要求支付到位 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：预计12月底完成 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
|  | 经济成本指标 | 指标1：总额控制 |  |  | 553 | 553 | 20 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升全区产业发展效能 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意程度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 机构运转维护费用
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 住建委
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.01 | 39.01 |  | 39.01 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.01 | 39.01 |  | 39.01 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | [5 empty] | 保障了各项工作的顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  | 5 | 5 | 30 |  | 30
|  | 数量指标 | 科目调整次数 |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20
|  | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公共事务辅助经费-安全生产专职安全员办公经费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 住建委
项目负责人 |  | 郭萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | [5 empty] | 保障了各项工作的顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  | 5 | 5 | 30 |  | 30
|  | 数量指标 | 科目调整次数 |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20
|  | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 老旧小区综合整治项目（基金）
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相关属地办事处
项目负责人 |  | 曹宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129440000 | 129440000 |  | 129440000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 老旧小区综合整治项目完工15个，开工30个，老楼加装电梯完工150部。 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区综合整治项目完工 |  |  | ≥15 | 15 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 定性 | 高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  |  | ≥92 | 100% | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 依据市区补助政策进行成本控制 |  |  | 定性 | 好 | 15 |  | 15
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 小区居住环境整体提升，楼体节能、抗震性能达标，解决老年人上下楼困难问题 |  |  | 定性 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | ≥80 |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 曹宁 联系电话： 85641789 填写日期：2024.3.15
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 老旧小区综合整治项目
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相关属地办事处
项目负责人 |  | 曹宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75852523.23 | 75852523.23 |  | 75852523.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 老旧小区综合整治项目完工15个，开工30个，老楼加装电梯完工150部。 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区综合整治项目完工 |  |  | ≥15 | 15 | 10 |  | 10
|  |  | 老旧小区综合整治项目开工 |  |  | ≥30 | 30 | 10 |  | 10
|  |  | 老楼加装电梯完工 |  |  | ≥150 | 259 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 定性 | 高 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  |  | ≥92 | 100% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 依据市区补助政策进行成本控制 |  |  | 定性 | 好 | 12.5 |  | 12.5
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 小区居住环境整体提升，楼体节能、抗震性能达标，解决老年人上下楼困难问题 |  |  | 定性 | 优 | 12.5 |  | 12.5
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | ≥80 |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：曹宁 联系电话：85641789 填写日期：2024.3.15
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 街乡办公楼增设电梯
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市更新科
项目负责人 |  | 孙煊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641826
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 423.31 | 423.31 |  | 423.08 |  | 10 |  | 99.95%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 423.31 | 423.31 |  | 423.08 |  | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成电梯安装工作，方便百姓上楼办事，树立政府部门专业、公正、作为的良好形象 | [5 empty] | 目前正在进行项目施工，预计全部工作将于2024年完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装电梯数量 |  |  | 9部 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因王四营、孙河放弃电梯安装，同时根据区领导指示精神帮助区委老干部局安装电梯1部并纳入街乡增设电梯项目，现项目共需安装电梯8部，合计金额不超原申报总金额950万元。对策：积极应对项目变更，优化实施步骤，加快相关工作推进，力争2024年内完成。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 暂无数据 | 20 |  | 20 |  | 暂未完成，无验收数据，预计合格率可达标。
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成时限 |  |  | 3年 | 按计划推进 | 10 |  | 6 |  | 原因：因疫情原因，部分街乡无法进行现场踏勘工作，影响整体进度。对策：积极应对项目变更，优化实施步骤，加快相关工作推进，力争2024年内完成。
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 优等 | 优等 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：方便百姓上楼办事，树立政府部门专业、公正、作为的良好形象 |  |  | 优等 | 优等 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 使用单位反馈满意情况 | 暂无数据 | 10 |  | 10 |  | 暂未完成，无满意度数据，预计满意度可达标。
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86
填表人：孙煊 联系电话：85641826 填写日期：2024.3.15
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 区疾控中心增设电梯
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市更新科
项目负责人 |  | 孙煊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-85641826
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.72 | 141.73 |  | 141.73 |  | 10 |  | 75.1%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.72 | 141.73 |  | 141.73 |  | — |  | 75.1% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成电梯安装工作，方便百姓上楼办事，树立政府部门专业、公正、作为的良好形象 | [5 empty] | 目前已经完成2部电梯的安装工作并移交使用单位使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装电梯数量 |  |  | 2部 | 2 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成时限 |  |  | 1年 | 完成 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 优等 | 优等 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：解决区疾控中心办公楼存在生物安全隐患问题，需增设电梯满足日常需求。 |  |  | 优等 | 优等 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 使用单位反馈满意情况 | 达标 | 10 |  | 10 |  | 。
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙煊 联系电话：85641826 填写日期：2024.3.15
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 重大项目前期谋划经费
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市更新科
项目负责人 |  | 曹宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641809
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.5 | 58.5 |  | 58.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.5 | 58.5 |  | 58.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成预算资金拨付 | [5 empty] | 已完成预算资金拨付
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 |  |  | 1项目 | 8个项目 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：合格 |  |  | 合格 | 生成的8个项目均已通过审核并入库 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：年 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：直接成本 |  |  | 小于120万元 | 117万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：围绕棚户区改造及保障性住房、片区城市更新等方向，谋划生成重大项目不少于 6 个或总投资不低于 40 亿元 |  |  | 谋划生成重大项目不少于 6 个或总投资不低于 40 亿元 | 谋划生成8个，总投资约39.2亿元 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：片区统筹更新 |  |  | 增加 | 增加1个 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 |  |  | 大于90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000430757-行政复议诉讼案件费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 李笑颜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801160360
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 协助处理与部门各项工作相关的行政复议、诉讼等事项。 | [5 empty] | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：处理案件数量 |  |  | ≥50 | 80 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：服务质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：服务时限 |  |  | =1 | 1 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：案件平均成本 |  |  | ≤8000 | 8000 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：降低问题发生率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | ≥60 | 60 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：李笑颜 联系电话：13801160360 填写日期：2024年3月11日
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000430755-法律服务费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 李笑颜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801160360
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过行政处罚文书和信息公开、信访答复等涉及对外公开等文书的法制审核，行政规范性文件、合同事项、重大决策事项等法律咨询，协助完成相关工作开展。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：处理法律事项数量 |  |  | ≥15 | 1347 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：法律服务质量 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：服务时限 |  |  | =15 | 68 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在预算批复范围内 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：问题发生率降低 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | ≥60 | 60 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李笑颜 联系电话：13801160360 填写日期：2024年3月11日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 返退以前年度新型墙体材料专项基金
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 建筑行业管理处建材办
项目负责人 |  | 高雅琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641755
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：申报返退企业数 |  |  | 6 | 6 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：京建发[2018]135号文要求 |  |  | 达到相关文件要求 | 达到了相关文件要求 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：11月底前完成全年资金返退 |  |  | 11月底前已完成全年 | 11月底前已完成全年 | 15 |  | 15 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：推广使用新型墙体材料 |  |  | 推广使用新型墙体材料 | 推广使用新型墙体材料 | 10分 |  | 10分 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标：保护环境 |  |  | 保护环境 | 保护环境 | 10分 |  | 10分 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标：提高企业环保观念 |  |  | 提高企业环保观念 | 提高企业环保观念 | 10分 |  | 10分 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：返退企业满意度返退企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 10分 |  | 10分 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王苗苗 联系电话： 85641797 填写日期：2024年3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 绿色建筑项目市级奖励资金
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关
项目负责人 |  | 镡晓光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641795
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380.5 | 380.5 |  | 380.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380.5 | 380.5 |  | 380.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市级有关政策拨付相应绿色建筑项目市级奖励资金。 | [5 empty] | 按照市级有关政策已拨付相应绿色建筑项目市级奖励资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：已通过评审公示无异议项目数量 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：绿色建筑项目达到规定技术标准 |  |  | 好坏 | 好 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：通过专家评审并公示无异议的绿色建筑项目，按照政策情况及时拨付资金 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：市级下达绿色建筑项目奖励资金 |  |  | 3805000 | 3805000 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高社会关注度，引导社会广泛关注民用建筑节能、节能减碳有关工作 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：减小对生态环境的影响，降低民用建筑能耗，节能减排 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建筑建设单位满意度 |  |  | ≥80 | 80 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
填表人：王云飞 联系电话：85641882 填写日期：2024.3.15
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 超低能耗建筑项目市级奖励资金
主管部门 |  | 405-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关
项目负责人 |  | 镡晓光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641795
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.9376 | 299.9376 |  | 299.9376 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.9376 | 299.9376 |  | 299.9376 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市级有关政策拨付相应绿色建筑项目市级奖励资金。 | [5 empty] | 按照市级有关政策已拨付相应绿色建筑项目市级奖励资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：已通过评审公示无异议项目数量 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：超低能耗建筑项目达到文件规定技术标准 |  |  | 好坏 | 好 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：通过专家评审并公示无异议的超低能耗建筑项目，就拨付问题与市级相关部门沟通一致后，根据市级要求拨付资金 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：市级下达超低能耗建筑项目奖励资金 |  |  | 2999376 | 2999376 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高社会关注度，引导社会广泛关注民用建筑节能、节能减碳有关工作 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：减小对生态环境的影响，降低民用建筑能耗，节能减排 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建筑建设单位满意度 |  |  | ≥80 | 80 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 康惠园物业费、供暖费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会老旧小区综合整治
项目负责人 |  | 徐家琛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641780
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 574400 | 574400 |  | 537440.91 |  | 10 |  | 93.57% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 574400 | 574400 |  | 537440.91 |  | — |  | 93.57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 574400 | [5 empty] | 537440.91
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：物业费面积 |  |  | 18634.89 | 18634.89 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：及时缴纳费用 |  |  | 及时缴纳费用 | 及时缴纳费用 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 93.57% | 93.57% | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 574400 | 537440.91 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：不拖欠物业公司费用，树立政府部门良好形象 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李翊楣 联系电话： 85641780 填写日期：
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市朝阳区消防验收信息化管理平台
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 张瀛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641719
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 334200 | 334200 |  | 334200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立一套朝阳区消防验收信息化管理平台，作为协助本区住建委进行消防验收工作监管的工具，建立消防验收管理模块，加强对消防验收的监管，优化建筑行业。 在新形势下，研究和开发基于移动互联网、云计算、大数据等高新技术的北京市朝阳区消防验收信息化管理平台对我区建设系统科学、高效的监督管理非常必要。 实现朝阳区消防验收信息化管理平台的全覆盖，监管人员的日监管次数有效提升。 | [5 empty] | 完成朝阳区消防验收信息化管理平台的建设，提升消防验收效率，全年顺利完成建设工程消防验收任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：新增功能模块 |  |  | ≥1个 | 已完成 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标：项目通过专家验收，提供测试报告 |  |  | 1 | 已完成 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标：完成时限 |  |  | ≤1年 | 已完成 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标：成本控制在批复的预算范围之内 |  |  | 1 | 已完成 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态环境成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 指标：项目消防验收效率提高 |  |  | 2 | 已完成 | 30 |  | 30 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：用户满意度 |  |  | ≥80% | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 马佳怡 联系电话：85641719 填写日期：2024年3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 消防验收专项经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 张瀛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641719
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 670000 | 670000 |  | 670000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随机抽取专家参与工程消防验收，保障消防验收工作顺利完成。 | [5 empty] | 根据申报消防验收工程实际情况，随机抽取消防专家与工程消防验收，全年消防验收工作顺利完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：验收数量 |  |  | ≥50项 | 已完成 | 15 |  |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标：验收质量标准 |  |  | 1 | 已完成 | 15 |  |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标：每项工程自受理后完成验收时限 |  |  | ≤7天 | 已完成 | 15 |  |  | 15 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标：成本控制 |  |  | 1 | 已完成 | 15 |  |  | 15 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态环境成本指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 指标：保障消防安全 |  |  | 1 | 已完成 | 30 |  | 30 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 指标：/ |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：申请验收企业 |  |  | ≥90% | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 马佳怡 联系电话：85641719 填写日期：2024年3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 轨道交通15号线区级配套资金
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  | 张路玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18511697003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 106370439.69 | 106370439.69 |  | 106370439.69 |  | 10 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106370439.69 | 106370439.69 |  | 106370439.69 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地铁15号线中东段部分区级征地拆迁配套资金。根据北京市审计局《关于轨道交通建设结算审计结果的报告》（京审投二报〔2013〕107号）及市、区领导批示要求，返还市快轨公司超拨我区15号线中东段征拆资金0.71亿元；根据《北京地铁15号线一期工程（朝阳段）永久占地工作委托协议书》，支付东郊农场剩余永久占地补偿费35370439.69元。 | [5 empty] | 根据区领导批示要求，按时返还市快轨公司超拨我区15号线中东段征拆资金0.71亿元；根据《北京地铁15号线一期工程（朝阳段）永久占地工作委托协议书》，支付东郊农场剩余永久占地补偿费35370439.69元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 返还、支付金额 |  |  | 106370439.67 | 106370439.69 | 100 |  | 100
|  | 质量指标 | 按规定签订补充协议；按协议支付剩余补偿资金 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 返还、支付金额控制在批复的预算范围之内 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 落实市审计局阶段审计报告关于返还超拨资金要求；为15号线中东段征地工作提供条件 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 80% | 100%% | 100 |  | 100
总分 | [7 empty] | 100
填表人：王晶 联系电话： 13811058319 填写日期：2024年3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 亮马桥站派出所房屋租金
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  | 张路玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18511697003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1123500 | 1123500 |  | 1123500 |  | 10 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1123500 | 1123500 |  | 1123500 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 租赁北京市朝阳区大黄庄绿化队朝阳区大黄庄35号五外-1号的部分房屋，用于提供北京市公安局公交分局亮马桥站派出所（原东大桥派出所）办公使用。 | [5 empty] | 按时拨付北京市公安局公交分局亮马桥站派出所租金，确保其日常工作正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑面积 |  |  | 2367.84平方米 | 2367.84平方米 | 100 |  | 100
|  | 质量指标 | 按规定签订租赁合同 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 100% | 100% | 100 |  | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在批复的预算范围之内 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供办公场所，保障派出所工作开展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 100 |  | 100
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 80% | 100% | 100 |  | 100
总分 | [7 empty] | 100
填表人：王晶 联系电话：13811058319 填写日期：2024年3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 148公顷中铁国际城修缮及专项维修资金
主管部门 |  | 朝阳住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 徐德俊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810587978
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 763.98 | 763.98 |  | 246.5374 |  | 10 |  | 32.27% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：回购剩余房屋面积 |  |  | 38199平米 | 38199 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：对房屋质量进行验收 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按最终定价支付 |  |  | 100%
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：按最终定价支付 |  |  | 763.98万元 | 246.5374万元 | 15 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：剩余房源全部出售 |  |  | 1项 | 1项 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：客户用户满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填表人：武二强 联系电话： 填写日期：2024.3.19
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 回购“148公顷”中铁国际城地下车位及办理产权登记相关资金
主管部门 |  | 朝阳住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳住房和城乡建设委员会
项目负责人 |  | 徐德俊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810587978
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3530.98 | 3530.98 |  | 3330.5202 |  | 10 |  | 94.32% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车位数 |  |  | 92个 | 92 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：对车位质量进行验收 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成交接 |  |  | 小于6个月 | 6 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：按照补充协议（三）价格 |  |  | 3530.98万元 | 3330.5202万元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升服务 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 大于90% | 90 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：武二强 联系电话： 填写日期：2024.3.19
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000001495807-2022年“两节”送温暖活动资金
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织宣传科
项目负责人 |  | 王晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366997146
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为认真贯彻党的十九大精神，进一步做好关爱朝阳区城市志愿者工作，按照区民生工作领导小组办公室部署要求，朝阳区住建委总工会决定2022年元旦、春节期间，继续深入开展以“温暖行动在朝阳，关爱城市志愿者”为主题送温暖关爱行动。 | [5 empty] | 开展了以“温暖行动在朝阳，关爱城市志愿者”为主题送温暖关爱行动，总计慰问1500人
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 |  |  | 1500 | 1500 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：按要求完成工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：按时发放 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：购买慰问品 |  |  | 300000 | 300000 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：行政成本下降 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 80 | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：于北辰 联系电话：85641866 填写日期：3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000395378-公共事务协管经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织宣传科
项目负责人 |  | 王晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366997146
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.1954 | 117.1954 |  | 101.5465 |  | 10 |  | 86.65 |  | 8.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.1954 | 117.1954 |  | 101.5465 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本支出还原项目 | [5 empty] | 基本支出还原项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编外人员 |  |  | 17 | 17 | 12.5 |  | 12.5 |  | 2023年编外人员离职8人，实发工资（含社保、公积金和派遣管理费用）90.84万元，发放离职补偿金10.71万元
|  | 质量指标 | 指标1：良好完成年度工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内完成 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：工作顺利开展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 80 | 100 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在批复的预算范围内 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  |  | 12.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：于北辰 联系电话：85641866 填写日期：3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002305245-离退休干部党支部书记等工作补贴
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织宣传科
项目负责人 |  | 王晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366997146
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通〔2018〕40号）文件和《关于为离退休干部党组织班子成员发放工作补贴的通知》（朝老干通〔2018〕4号）文件精神要求，为离退休干部党组织班子成员发放工作补贴。 | [5 empty] | 为离退休干部党组织班子成员发放了工作补贴
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 |  |  | 3 | 3 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：良好完成年度工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：工作完成效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：老干部工作开展效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 25 |  | 25
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老干部满意度 |  |  | 80 | 100 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：于北辰 联系电话：85641866 填写日期：3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000452832-全区离退休干部学习活动经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织宣传科
项目负责人 |  | 王晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366997146
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展离退休干部学习活动。 | [5 empty] | 组织开展了开展离退休干部学习活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 |  |  | 10 | 10 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：完成年度工作 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 90 | 100 | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障离退休干部学习活动顺利开展 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：离退休干部满意度 |  |  | 80 | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：于北辰 联系电话：85641866 填写日期：3月15日
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市朝阳区动火审批信息化管理平台
主管部门 |  | 质量安全站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 质量安全站
项目负责人 |  | 李建斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.095 | 29.095 |  | 29.095 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.095 | 29.095 |  | 29.095 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立一套动火审批信息化管理平台，作为协助本区住建委对动火审批工作监管的工具。 | [5 empty] | 完成建立一套动火审批信息化管理平台，加强对各工程项目动火审批、动火作业的管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新功能板块 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目通过专家验收，提供测试报告。 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内响应效率 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算超出率 |  |  | 0% | 0% | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：加强工程项目监管，预防火灾发生 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张宏宇 联系电话：85641750 填写日期：2024.3.5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市朝阳区建设工程智慧监管平台（二期）智能穿戴设备租赁
主管部门 |  | 质量安全站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 质量安全站
项目负责人 |  | 李建斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 增加AI智能识别功能，建立安全及质量隐患识别模型 | [5 empty] | 利用现场摄像头及智能眼镜，开放智能识别模型对现场进行宏观、微观的智能监管。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁智能眼镜 |  |  | 300台 | 300台 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目通过专家验收 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内响应效率 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算超出率 |  |  | 0% | 0% | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：协助排除建设工程安全及质量隐患 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张宏宇 联系电话： 85641750 填写日期：2024.3.5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区应急救援队保障资金-城建
主管部门 |  | 质量安全监督站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 住建委
项目负责人 |  | 李建斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强朝阳区建筑施工现场的安全生产突发应急事故救援及抢险专业技术力量。 | [5 empty] | 承担朝阳区行政区域内建筑工程基础土方施工、脚手架施工、建筑机械运行等突发应急事件的抢险救援工作，并做好重要活动、重大节日、极端天气的应急抢险备勤以及各类突发事件的应急救援任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救援数量 |  |  | 1 | 2 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：救援质量 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：服务时限 |  |  | 1年 | 1年 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 45万元 | 45万元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：降低施工工地安全隐患 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张宏宇 联系电话： 85641750 填写日期：2024.3.5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区应急救援队保障资金-建工
主管部门 |  | 质量安全监督站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 住建委
项目负责人 |  | 李建斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85641771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强朝阳区建筑施工现场的安全生产突发应急事故救援及抢险专业技术力量。 | [5 empty] | 承担朝阳区行政区域内建筑工程基础土方施工、脚手架施工、建筑机械运行等突发应急事件的抢险救援工作，并做好重要活动、重大节日、极端天气的应急抢险备勤以及各类突发事件的应急救援任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救援数量 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：救援质量 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：服务时限 |  |  | 1年 | 1年 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 45万元 | 45万元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：降低施工工地安全隐患 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张宏宇 联系电话： 85641750 填写日期：2024.3.5