## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公共法律服务业务经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区司法局
项目负责人 |  | 徐文晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65060953
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《司法部关于推进公共法律服务平台建设的意见》（司发〔2017〕9号）和北京市司法局印发《关于转发<司法部关于推进公共法律服务平台建设的意见>的通知》，于2018年底建成朝阳区公共法律服务中心、街（乡）公共法律服务站和村（居）公共法律服务室，保障平台正常运行。依法行使区级司法行政机关的职责，进一步推动本市司法鉴定行业科学发展，积极做好投诉受理工作，切实加强司法鉴定监督管理，提高司法鉴定质量和公信力。 | [5 empty] | 会同各街乡做好法律顾问的选任，与668个社区（村）按照顾问律师和社区（村）“一对一”配备模式签订村居公益法律服务协议，实现我区村居法律顾问全覆盖，法律顾问按要求完成了各项服务任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品 |  |  | ≥10000份 | 0 | 20 |  | 0 |  | 经费不足。（由于司法鉴定案件大浮增长，办理案件产生的专家论证费、文书评查费超于预算。由于依法依规向投诉人出具《答复》不能超出法定期限，所以优先保障了此项工作经费，导致导致宣传品制作经费不足。）
|  | 质量指标 | 宣传渠道层次 |  |  | ≥2个 | 2个 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | ≤12.31日 | 10.17 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 提升司法鉴定管理工作水平 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
填表人：王玮 联系电话： 65060953 填写日期：2024.3.7
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。