## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 园区绿化及设施设备补充完善
主管部门 |  | 北京奥林匹克中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京奥林匹克中心区管理委员会
项目负责人 |  | 董可欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84972658
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146 | 145.7378 |  | 145.7378 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146 | 145.7378 |  | 145.7378 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧急园区绿化美化项目、花箱及裸露土地冬季覆盖、因重大活动按市区领导要求新增的绿化项目，以及园区临时出现的各种设施设备更新补充项目。 | [5 empty] | 提升园区景观形象水平，保证园区干净整洁，对园区设施设备进行更新改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目进行时间 |  |  | ＜1年 | 0.9年 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：质量达标 |  |  | ≥90分 | 90分 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | =12月 | 12月 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤1460000元 | 1457377.51元 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：服务水平 |  |  | ≥90分 | 90分 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 |  |  | ≥90分 | 90分 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：乔艳 联系电话：84972658 填写日期：2024年3月20日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。