## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000420330-乡人大代表工作经费
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 朱静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84590712
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132000 | 132000 |  | 42000 |  | 10 |  | 31.82% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132000 | 132000 |  | 42000 |  | — |  | 31.82% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保乡人大日常工作的有序开展，为乡人大代表开展活动、召开会议提供保障 | [5 empty] | 保障乡人大日常工作有序开展，保障乡人大代表开展活动、召开会议
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人大代表数量 |  |  | 50 | 60 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 会议是否达到预期效果 |  |  | 好坏 | 好 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 无
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 95 | 31.82 | 12.5 |  |  | 10 |  | 预算申报了9万元会议费，因疫情原因，人大会议在乡里召开，未外出，因此9万元无法支出
| 成本指标 | 经济成本成本指标 | 总成本 |  |  | 13.2 | 4.2 | 12.5 |  |  | 10 |  | 预算申报了9万元会议费，因疫情原因，人大会议在乡里召开，未外出，因此9万元无法支出
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 人大代表参会度=参会人数/实际人数 |  |  | 67 | 98.33 | 30 |  |  | 30 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：夏雨嫣 联系电话：84590712 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。