## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000450031-公共服务配套设施建设--孙河乡香榆园社区服务用房装修改造
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 尹燕娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84594187
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 627000 | 627000 |  | 376200 |  | 10 |  | 60% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 627000 | 627000 |  | 376200 |  | — |  | 60% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对孙河乡香榆园社区服务用房进行装修，改善社区办公用房条件、提高为居民服务质量、增加社区居民活动场地面积 | [5 empty] | 对孙河乡香榆园社区服务用房进行装修，改善社区办公用房条件、提高为居民服务质量、增加社区居民活动场地面积
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房装修改造面积 |  |  | 570 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 未进场施工
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 未进场施工
|  | 时效指标 | 全年支出进度 |  |  | 95 | 60 | 12.5 |  | 7.5 |  | 由于昆泰集团一直未能完成验收程序，导致无法进场施工，故只能在签订合同后支付60%的首付款
| 成本指标 | 经济成本成本指标 | 项目总成本 |  |  | 93.5 | 62.7 | 12.5 |  | 8 |  | 经事前绩效评估审减
|  | 社会效益指标 | 办公用房使用率 |  |  | 95 | 0 | 30 |  | 0 |  | 未进场施工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 95 | 0 | 10 |  | 0 |  | 未进场施工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 21.5
填表人：韩云昊 联系电话：84594187 填写日期：2023.2.1