## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000450091-创建示范社区项目-孙河地区康营家园C区、29区示范社区创建项目
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 尹燕娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84594187
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4654948 | 4654948 |  | 4376829.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4654948 | 4654948 |  | 4376829.85 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申报在康营家园一社区C区和二社区29区内，开展软件升级和硬件改造，根据社区需求，围绕基础设施改造、绿化美化、公共服务设施改造、停车治理等进行升级改造。 | [5 empty] | 申报在康营家园一社区C区和二社区29区内，开展软件升级和硬件改造，根据社区需求，围绕基础设施改造、绿化美化、公共服务设施改造、停车治理等进行升级改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 服务社区个数 |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 由于2022年底项目内的康营家园二社区29区为疫情重灾区导致项目停滞，未能完成施工
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 95 | 100 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本成本指标 | 总成本 |  |  | 930.9896 | 752.5036 | 12.5 |  | 10 |  | 经事前绩效核减
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  |  | 95 | 好 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85
填表人：韩云昊 联系电话：84594187 填写日期：2023.2.1