## “西学中”培训
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 11 |  | 11 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 11 |  | 11 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 2年内11位执业医师参加“西学中”培训，按项目要求完成学习 | [6 empty] | 2年内11位执业医师参加“西学中”培训，按项目要求完成学习
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 11位执业医师学习 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 完成率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 2年内 |  | ≤ | 2 | 年 | 1 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区百姓就医 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 11人教学支出 |  | ≤ | 22 | 万元 | 11 | 10 |  | 9 | 偏差原因分析：因2024年就诊量激增，职工无法外出培训，故增加人员线上培训工作，相应"西学中"培训成本有所缩减。 改进措施:今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99