| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区高新技术产业发展引导资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳园管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳园管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏春玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64312075 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8500 | 8271.3 |  | 6846.9705 |  | 10 |  | 80.6% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8500 | 8271.3 |  | 6846.9705 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金项目征集，形成资金拟安排方案，经过各种上会流程和公示后，按统一工作进度要求拨出资金，促进高新技术企业发展，推动高新技术产业加快聚集。 |  |  |  |  |  | 完成2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金各项相关工作，朝阳园区级收入101.89亿元，同比增速4.6%，其中，科学研究和技术服务业完成区级收入17.76亿元，同比增长49.8%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 依据各类项目具体申报及评审情况，支持约100-200家企业。 |  |  | 支持约100-200家企业。 | 支持121企业（其中32家企业资金由区发改委列支） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对于支持高成长企业发展等奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于支持重大高精尖成果产业化项目等评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审，出具评审报告；其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收，出具审计验收报告。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。 |  |  | 根据项目实际申报情况确定 | 支持奖励类项目56个；支持评审类项目65个，其中25个项目经审计验收。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。 |  |  | 2020年4月-5月 | 2020年4月23日-5月20日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对项目进行初审、专家评审、审计验收，根据评审结果，结合经济贡献等情况，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。 |  |  | 按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求上会。 | 两批资金安排方案分别于6月、9月过区长办公会。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。 |  |  | 资金拨付分别于6月和11月底前完成 | 资金拨付分别于6月和9月底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》及实施细则，给予各类项目相应资金支持，最高支持不超过1000万元。 |  |  | 不超过1000万元 | 500万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳区的一般公共预算收入和GDP保持增长。 |  |  | 保持增长 | 朝阳园区级收入101.89亿元，同比增速4.6%。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献。 |  |  | 加大贡献 | 科学研究和技术服务业完成区级收入17.76亿元，同比增长49.8% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度80%以上。 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.16 |  |  |  |

填表人：段梅       联系电话：64318200       填写日期：2021年2月9日

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国工业互联网研究院房租及物业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏春玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64312075 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6274.5592 | 6274.5592 |  | 6274.5592 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6274.5592 | 6274.5592 |  | 6274.5592 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足中国工业互联网研究院一期办公用房需要 |  |  |  |  |  | 满足中国工业互联网研究院一期办公用房需要 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：面积 |  |  | 19405.05平方米 | 19405.05平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：共建工业互联网创新孵化基地和工业互联网高层次人才集聚高地 |  |  | 共建工业互联网创新孵化基地和工业互联网高层次人才集聚高地 | 已与中国工业互联网研究院完成创新孵化基地和高层次人才集聚高地共建工作 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同内容分两次性（半年一付）支付2020年度房租 |  |  | 按合同期限付款 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：房租金额 |  |  | 6274.5592万元 | 6274.5592万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：环境效益 |  |  | 办公环境庄严祥和、温馨喜庆 | 已完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象感受 |  |  | 服务对象满意、评价好 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填表人：刘亚奇       联系电话：64318324      填写日期：2021年2月4日

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中关村朝阳国际创投集聚区相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村朝阳园管委会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱卫东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64360358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3424 |  | 3424 | 1554.3 |  | 10 |  | 45.4% |  | 4.54 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3424 |  | 3424 | 1554.3 |  | 10 |  | 45.4% |  | 4.54 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成功能特色鲜明、全数字化的创新型孵化中心，聚集一批国内外知名科学家和科技创新企业，培育一批引领国际硬科技发展方向的前沿创投项目，初步形成新兴产业集群。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：入驻投资机构、创投项目 |  | 总体不少于36家 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到的质量水平 |  | 符合工作方案要求 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：运营服务费用 |  | 194 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：共享会议空间房租补贴 |  | 1495 |  | 1360.3 | 5 |  | 5 |  | 因疫情业主减免房租134.4万元 |  |
|  |  |  | 指标3：办公空间房租补贴 |  | 1735 |  | 未完成 | 5 |  | 2 |  | 未完成入驻项目审核，正在进行中 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 |  | 3424 |  | 1554.3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建设创新中心 |  | 打造具有国际影响力的创投中心 |  | 初步 建成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：建设科技创新高地 |  | 打造具有全球影响力的前沿科技高地 |  | 初步建成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建设科技服务产业集群 |  | 打造具有国际化特色的科技服务产业集群 |  | 初步建成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设一流营商环境 |  | 打造具有国际一流水准的营商环境 |  | 基本具备 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.54 |  |  |  |

填表人：朱卫东  联系电话： 64360358     填写日期：2021年2月20日