## 11010522T000001549529-2021年区级治理
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000001549529-2021年区级治理类街乡-红庙北里社区污水管道消隐改造项目（朝财预内指〔2022〕94号）
主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处
项目负责人 |  | 于长河 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521375057
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.374 | 82.374 |  | 81.881 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.374 | 82.374 |  | 81.881 |  | — |  | 99.4% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施红庙北里甲25号楼西侧污水井至金台路侧污水井管线疏通、清淤维护，小区出入口雨水连接金台路污水井做截断，向东接入院内雨水井，做到雨污分流；实施红庙北里社区13号楼西、17号楼北、18号楼北进行雨污分流改造，18号楼北侧进行清淤疏通；实施红庙北里85号楼北侧污水井更换管道。解决红庙北里社区污水排水不畅问题。 | [5 empty] | 通过社区居民及汛期巡查发现，整体改善了红北社区雨水、污水管线排水能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目管线长度 |  |  | 630米 | 630米 | 10 |  | 10
指标2：
指标3：
|  | 质量指标 | 指标1：施工工作达标率 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度完成任务进度 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | ≤823740元 | 818809.81元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：保障民生、维护社会稳定 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
填表人：张立新 联系电话：13401042165 填写日期：2023-2-7
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。