## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为深入落实中央财政支持的中医药传承创新示范试点项目各项任务目标，实现我区非中医类别医师接受“西学中”培训人数达到600人的绩效目标，达到服务好社区百姓，提升群众满意度。 | [6 empty] | 已按照要求完成经费支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供中医服务项目人数 |  | ≥ | 5 | 人数 | 5 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 中医药服务能力提升 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≤ | 2 | 年 | 2 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 |  | ≤ | 3 | 万元 | 7 | 5 |  | 4.5 | 偏差原因分析：为满足医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目工作需求，提升服务能力，2024年，相应调整成本金额，相比于预估成本有所增加。 改进措施:今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 5 |  | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99.5