## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 绿化养护及保洁经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区红领巾公园
项目负责人 |  | 张洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85818755
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.7664 | 303.7664 |  | 303.1626 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303.7664 | 303.7664 |  | 303.1626 |  | — |  | 99.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成391774.67平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。 | [5 empty] | 各项绿化养护管理措施均按照季节变化和植物生长需求顺利推进，绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，保持良好的绿化景观效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化养护面积 |  |  | 391774.67㎡ | 391774.67㎡ | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级，逐步提高特级、一级绿地面积。 |  |  | 391774.67㎡ | 391774.67㎡ | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应的养护标准。 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：本项目成本 |  |  | 303.766402万元 | 303.1626万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率。 |  |  | 减少重复投入，保障生存率。 | 减少重复投入，保障生存率。 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 |  |  | 391774.67㎡ | 391774.67㎡ | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。 |  |  | 391774.67㎡ | 391774.67㎡ | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。 |  |  | 391774.67㎡ | 391774.67㎡ | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度95%以上。 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
填表人：张洋 联系电话：85818755 填写日期：2023.2.1
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。