附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中关村朝阳国际创投集聚区支持发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村朝阳园管委会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱卫东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64360358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3416 |  | 3416 | 1550.24 |  | 10 |  | 45.4% |  | 4.54 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3416 |  | 3416 | 1550.24 |  | 10 |  | 45.4% |  | 4.54 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成功能特色鲜明、全数字化的创新型孵化中心，聚集一批国内外知名科学家和科技创新企业，培育一批引领国际硬科技发展方向的前沿创投项目，初步形成新兴产业集群。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：入驻投资机构、创投项目 |  | 总体不少于60家 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到的质量水平 |  | 基本符合工作方案要求 |  | 基本符合 要求 | 10 |  | 9.5 |  | 项目质量还有待提高，推进集聚区2.0建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：运营服务费用 |  | 194 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：共享会议空间房租补贴 |  | 1356.24 |  | 1356.24 | 5 |  | 5 |  | 因疫情业主减免房租134.4万元 |  |
|  |  |  | 指标3：办公空间房租补贴 |  | 1865.76 |  | 未完成 | 5 |  | 2 |  | 未完成入驻项目报批，区级报批程序正在调整中 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 |  | 3416 |  | 1550.24 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 创投项目不优先考虑经济指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建设创新中心 |  | 打造具有国际影响力的创投中心 |  | 初步 建成 | 10 |  | 9.8 |  | 国际影响力有待提高，推进集聚区2.0建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 建设科技服务产业集群 |  | 打造具有国际化特色的科技服务产业集群 |  | 初步 建成 | 10 |  | 9.8 |  | 服务能力还需提高，推进集聚区2.0建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建设科技创新高地 |  | 打造具有全球影响力的前沿科技高地 |  | 初步 建成 | 10 |  | 9.8 |  | 科技创新力还需提高，推进集聚区2.0建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设一流营商环境 |  | 打造具有国际一流水准的营商环境 |  | 基本 具备 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.44 |  |  |  |