## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年朝阳教育城域网、核心机房维护项目
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85979246
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.8 | 450.8 |  | 450.0286 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.8 | 450.8 |  | 450.0286 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足朝阳各教育单位对朝阳教育城域网光缆、传输网质量、安全设备的使用要求，并为学校信息化工作所需的基础网络环境提供条件，为朝阳教育信息化发展提供架构支持，实现重大事故0次，投诉0次。 | [5 empty] | 满足朝阳各教育单位对朝阳教育城域网光缆、传输网质量、安全设备的使用要求，并为学校信息化工作所需的基础网络环境提供条件，为朝阳教育信息化发展提供架构支持，实现重大事故0次，投诉0次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务学校数量 |  |  | 为全区468所教育单位提供咨询、指导等技术支持服务；为项目中心、朝阳区教委提供驻场保障服务。 | 为全区468所教育单位提供咨询、指导等技术支持服务；为项目中心、朝阳区教委提供驻场保障服务。 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 指标2：第一机房服务范围 |  |  | 项目中心第一机房（服务器机房）、传输网和光缆，包括服务器191台、网络设备28台、刀片式服务器盘柜6台、UPS系统2套、环境监控系统、虚拟化系统及消防系统等；传输网设备包括华为OSN7500设备10台，OSN3500设备22台,Metro1000设备299台等。光缆全区468所教育单位的室外光缆1000余公里。 | 项目中心第一机房（服务器机房）、传输网和光缆，包括服务器191台、网络设备28台、刀片式服务器盘柜6台、UPS系统2套、环境监控系统、虚拟化系统及消防系统等；传输网设备包括华为OSN7500设备10台，OSN3500设备22台,Metro1000设备299台等。光缆全区468所教育单位的室外光缆1000余公里。 | 4 |  | 4 |  |  | 无
|  |  | 指标3：第二机房服务范围 |  |  | 二机房及终端防护运维，项目中心、第二核心机房驻场保障服务。维保范围包括项目中心第一机房（网络机房）114和第二机房的信息化设备。 | 二机房及终端防护运维，项目中心、第二核心机房驻场保障服务。维保范围包括项目中心第一机房（网络机房）114和第二机房的信息化设备。 | 4 |  | 4 |  |  | 无
|  |  | 指标4：环控和数通设备服务范围 |  |  | 环控与数通设备维护，项目中心驻场保障服务。服务范围是包括数通设备、波分设备、环控设备。 | 环控与数通设备维护，项目中心驻场保障服务。服务范围是包括数通设备、波分设备、环控设备。 | 3 |  | 3 |  |  | 无
|  | 质量指标 | 指标：服务质量 |  |  | 项目服务周期内，服务范围内的各项工作的重大事故和投诉数量为0次 | 项目服务周期内，服务范围内的各项工作的重大事故和投诉数量为0次 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标：项目服务期 |  |  | 项目服务期覆盖：2022年7月-2023年7月 | 项目服务期覆盖：2022年7月-2023年7月 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标：项目成本 |  |  | 严格执行财政资金管理办法严格执行财政资金管理办法本年度将成本控制在450.8万以内 | 严格执行财政资金管理办法，本年度资金支付450.0286万 | 15 |  | 15 |  |  | 无
|  | 社会效益 | 指标：社会效益 |  |  | 本项目的执行将大大提高朝阳区教育信息化系统运行的稳定性和安全性，为朝阳区内各教育单位之间的互联互通提供硬件设备和维保服务的有力保障，为学校基础教育教学提供必要的技术支持手段，为教委城域网、校园网等系统提供畅通的路由及维保服务保障，确保朝阳教育信息化系统能够稳定发展，并与时俱进。 | 本项目的执行将大大提高朝阳区教育信息化系统运行的稳定性和安全性，为朝阳区内各教育单位之间的互联互通提供硬件设备和维保服务的有力保障，为学校基础教育教学提供必要的技术支持手段，为教委城域网、校园网等系统提供畅通的路由及维保服务保障，确保朝阳教育信息化系统能够稳定发展，并与时俱进。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 经济效益 | 指标：经济效益 |  |  | 通过对机房内维保服务到期的重要设备继续购买维保服务，确保了机房内设备运行的安全稳定性，确保朝阳区教育城域网建设投资的有效性。 | 通过对机房内维保服务到期的重要设备继续购买维保服务，确保了机房内设备运行的安全稳定性，确保朝阳区教育城域网建设投资的有效性。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：满意度 |  |  | 全区教育单位针对本项目的的满意度不低于95% | 全区教育单位针对本项目的的满意度不低于95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张亮 联系电话：85979246 填写日期：2023年8月11日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。