## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央转移支付重大传染病防控经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 342.9459 |  | 342.9459 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 342.9459 |  | 342.9459 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，环境污水和饮用水监测，食品安全风险监测。减少结核发病，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | [6 empty] | 在质量体系要求下完成2024年食源性疾病负担调查工作任务共计2016人次，达到预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 病毒性腹泻病例采样数 |  | ≥ | 600 | 份 | 2128 | 3 |  | 3
|  |  | 城市污水监测设置监测点 |  | ＝ | 8 | 家 | 8 | 3 |  | 3
|  |  | 根据上级部门和辖区特色开展食源性疾病负担调查工作任务等 |  | ≥ | 2016 | 人 | 2016 | 3 |  | 3
|  |  | 呼吸道传染病监测采样数 |  | ≥ | 400 | 份 | 2347 | 3 |  | 3
|  |  | 检测数量 |  | ≥ | 3000 | 件 | 5413 | 3 |  | 3
|  |  | 新冠病毒变异株监测采样数 |  | ≥ | 800 | 份 | 938 | 3 |  | 3
|  |  | 追踪患者数 |  | ≥ | 1000 | 人 | 1591 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 病媒生物监测结果分析报告率 |  | ＝ | 80 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 考核合格率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 生活饮用水监测完成率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 疫情处置达到合格水平 |  | ＝ | 90 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 疫情处置及时合格 |  | 定性 | 好、中、差 |  | 好 | 3 |  | 3
|  |  | 在食品监测质量体系要求下完成 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 重点传染病和地方病监测率 |  | ＝ | 90 | % | 100 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 按照工作方案中的进度完成不同时期的任务量 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 按照预算工作计划期内完成 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 检测及时率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 疫情处置及时 |  | ＝ | 90 | % | 100 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活饮用水和公共场所的卫生安全和维护社会稳定 |  | 定性 | 较好 |  | 较好 | 5 |  | 5
|  |  | 全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延 |  | 定性 | 全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延 |  | 全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延 | 5 |  | 5
|  |  | 为传染病提供检测数据 |  | 定性 | 为传染病提供检测数据 |  | 及时为传染病提供检测数据 | 5 |  | 5
|  |  | 相关监测和调查宣教工作将提升社区居民整体的营养知识和素养水平 |  | 定性 | 好 |  | 好 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 |  | ≥ | 80 | % | 100 | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100