## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 传染病和地方病管理与监测经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.085 |  | 56.085 |  | 56.085 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.085 |  | 56.085 |  | 56.085 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 按照国家卫生健康行政部门、北京市及朝阳区卫生行政部门的要求，做好朝阳区传染病和地方病的检测和控制。 | [6 empty] | 按照各项要求开展传染病监测、规范完成传染病病例个案与聚集性调查处置、以及地方病监测等工作，各项疫情均已妥善处置，未引发舆情关注。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病及聚集性疫情调查 |  | ≥ | 4200 | 起 | 4303 | 10 |  | 10
|  |  | 传染病监测采样量 |  | ≥ | 3230 | 件 | 3246 | 10 |  | 10
|  |  | 地方病监测采样量 |  | ＝ | 8400 | 件 | 9930 | 10 |  | 9 | 偏差原因分析：2024年工作量根据2023年工作量进行的估计，未预测到2024年有突发事件的工作，导致超量完成。 改进措施：加强人员培训，做好风险评估、准确估算工作量，合理调配资源，确保检测量控制在合理范围内。
|  | 质量指标 | 重点传染病监测率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 传染病疫情（暴发、新发、少发、突发传染病疫情处置率）处置率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按期完成监测任务，按响应时限完成传染病处置率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防控制传染病发生和流行，防止重大疫情发生，保证人群健康和社会稳定 |  | 定性 | 全区 |  | 全区 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥ | 80 | % | 100 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作成本 |  | ＝ | 560850 | 元 | 560850 | 5 |  | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99