2024年朝阳区高新技术产业发展引导资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024年，按照全区的统一安排，进一步优化了高新产业发展引导资金政策，形成了《朝阳区促进高新技术产业发展若干措施》。2024年《朝阳区促进高新技术产业发展若干措施》预算11559.274万元。按照区政府及区产业转型升级领导小组办公室关于产业政策整体工作的安排部署，2024年6月24日至2024年7月19日，我委通过朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台发布《关于公开征集〈朝阳区促进高新技术产业发展若干措施〉2023年度支持项目的通知》，开展项目征集等各项工作，资金拟安排方案提请2024年第13次区长办公会、十三届〔2024〕35号区委常委会审议通过，拟支持项目97个，支持金额11513.2万元；第三方专业机构服务费46.074万元。合计拟安排资金11559.274万元。

（二）项目绩效目标

构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，企业区级收入增速高于区平均水平、研发投入强度达到4%以上；完成项目征集、评审等程序，按统一工作进度要求拨出资金，支持约100-200家高新技术产业企业，以申报企业为服务对象的满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

根据《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）等文件规定，按照区财政预算绩效管理工作相关要求，我委采取产业资金执行处室与监管处室分开的模式，由发展规划处统筹产业促进一处、产业促进二处、科技创新处、企业服务处等相关业务处室开展项目征集、评审、拟定支持方案、资金拨付等资金执行相关工作，由办公室负责高新产业资金事后审计、绩效评价等后续监管工作。

通过朝阳区高新技术产业发展引导资金项目绩效自评工作，进一步推动年度总体目标顺利完成。本次绩效自评工作，主要从项目的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、成本指标（经济成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）和满意度指标（服务对象满意度指标）等多个维度，通过项目自评的方式对项目进行综合评价，确保项目完成质量和水平。

三、综合评价情况及评价结论

朝阳区高新技术产业发展引导资金项目自评打分为99.55分，项目整体评价为优。通过该项目的实施，朝阳区高新产业发展活力持续释放，产业发展质量稳步提升，各项指标不断攀升。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 依据各类项目具体申报及评审情况，支持约100-200家企业。 | 100家 | 97家 | 15 | 14.55 |
|  |  | 质量指标 | 对于支持高成长企业发展等奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于支持重大高精尖成果产业化项目等评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审；其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。 | 优 | 优 | 15 | 15 |
|  |  | 时效指标 | 按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。对项目进行初审、专家评审、审计验收，根据评审结果，结合经济贡献等情况，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。 | 优 | 优 | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 依据政策及实施细则，给予各类项目相应资金支持，单个项目最高支持不超过1000万元。 | ≤1000万元 | ≤1000万元 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，研发投入强度达到4%。 | ≥4% | 7.8% | 15 | 15 |
|  |  | 社会效益指标 | 在加快高精尖产业培育、打造数字经济特色产业集群，加快数字经济示范区建设等方面发挥产业资金的引导作用。 | 优 | 优 | 15 | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ＞90% | 10 | 10 |
|  |  |  | 执行率得分 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.55 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区政府及区产业转型升级领导小组办公室关于产业政策整体工作的统一安排部署，我委于2024年6月24日至2024年7月19日通过朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台发布《关于公开征集〈朝阳区促进高新技术产业发展若干措施〉2023 年度支持项目的通知》，开展项目征集等各项工作，8月上旬进行评审并形成拟支持方案，拟支持方案先后经过8月21日部门联审会、8月30日第2次产业转型升级领导小组会、9月4日我委2024年第16次委务会及9月5日2024年第16次工委会、9月25日提请2024年第13次区长办公会审议，最终9月27日经十三届〔2024〕35号区委常委会正式审议通过。

（二）项目过程情况

高新产业发展引导资金管理使用执行如下工作流程：公开征集项目→条件审核、专家评审（部分项目进行前置审计）→部门联审（区发改、财政、审计、税务、市场监管局等）→管委会及工委会研究拟支持方案、区主管领导审阅把关、区产业转型升级领导小组审议→区委区政府审定→公示→资金拨付→后期监管。

（三）项目产出情况

2024年高新产业资金共支持项目97个，支持金额11513.2万元；第三方专业机构服务费46.074万元。合计安排资金11559.274万元。

（四）项目效益情况

从实施效果来看，高新技术产业资金在拉动行业发展、提升研发投入、促进重大科技成果转化等方面效果显著。2024年支持项目金额11513.2万元，主要用于支持优质创新主体落地发展、企业规模化发展、扩大固定资产投资、加大研发投入、技术成果输出转化、专业特色园区产业集聚等项目。

一是对行业发展拉动效果明显。2024年支持企业规模化发展，支持软件信息服务业企业14家，支持金额共计3400万元，被支持企业2023年营收增量合计208.7亿元，拉动行业增速8.2%；科技服务业共支持企业4家，支持金额共计530万元，被支持企业2023年营收增量合计44.65亿元，拉动行业增速2.97%；工业共支持企业8家，支持金额共计380万元，被支持企业2023年工业总产值增量18.85亿元，拉动工业总产值指标增速2.53%。

二是企业研发、固定资产投入提升。2024年，支持18家企业加大科技研发投入，支持金额共计2650万元，被支持企业2023年研发投入增量13.13亿元，拉动研发投入指标增速3.26%；支持两家外资研发中心企业加大研发投入，支持金额共计50万元，促进2023年朝阳区外资研发中心数量增加6家。

三是促进重大科技成果转化、国际标准布局。2024年支持重点领域国际布局企业，引导企业参与国际标准制修订项目，发布2项造纸领域国际标准。2024年弘泰天元（北京）科技有限公司打造的数字贸易标杆示范解决方案，通过数字新基建提升贸易清关效率，打造跨境贸易新质生产力，为“一带一路”贸易数字化平台提供技术支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是按照全国统一大市场等上位文件，结合朝阳区产业发展整体方向和高新产业发展最新趋势，持续优化政策内容，强化政策引导作用，精准支持企业发展。二是围绕政策条款制定实施细则，明确具体支持标准，保障后续执行有据可依。三是抓好项目评审重点环节，确保项目评审工作过程严格规范、结果客观公正。四是加强宣传，通过线上线下多种形式广泛开展政策宣传，持续提高政策知晓率和参与率。

（二）存在问题及原因分析

一是随着全国统一大市场和规范财政资金补贴相关工作的开展，科技创新支持政策与招商引资政策的区分边界需要去认真研究和界定，通过科技政策与科技创新组织、生态建设结合去打造区域发展特色和核心竞争力。二是进一步聚焦企业发展实际需求，科技创新政策的实施成效评估和动态调整机制需持续完善。

六、有关建议

一是优化完善科技政策实施评估体系。加强经费保障，加强新形势下科技创新政策规范研究，建立政策实施成效评估和企业需求调研机制，指导开展政策动态完善调整，提升政策对企业支持的精准性，更好地发挥政策支持效果。

二是加强科技政策与基金投资的联动。借鉴先进地区的成功经验，围绕产业发展的关键环节，通过“联合基金”、创新联合体、“揭榜挂帅”、“拨投联动”等多样化的科研组织方式，加强财政资金无偿支持与企业市场化运作环节的衔接，发挥财政资金的更大效用。

三是通过多种渠道加强政策宣传和信息推送，充分调动市场化运营、服务机构、孵化器的积极性，提高企业政策获取的便利性，确保企业能够及时、全面地了解政策内容。建立政企沟通机制，定期举办座谈会、研讨会等活动，加强政企交流沟通平台。

七、其他需要说明的问题

无。