部门整体支出绩效评价报告

一、本部门职能

（一）部门机构设置情况

根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室 关于印发〈北京市朝阳区科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)，设立北京市朝阳区科学技术和信息化局，内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。下属2家预算单位，分别为北京市朝阳区信息网络中心、北京市朝阳区科技创新服务中心。

北京市朝阳区科学技术和信息化局部门行政编制27人，实际23人(含驻区科信局纪检监察组编制5人，实际4人)；事业编制17人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（二）部门职能情况

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央、市委关于科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市关于创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市关于软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

二、年度预算执行及项目管理情况

2021年度本部门决算收入249,576,784.98元，年初结转和结余13,878,239.97元，决算支出247,181,564.33元，其中基本支出11,505,810.54元，项目支出235,675,753.79元，年末结转和结余16,273,460.62元。项目预算按照进程依法依规执行，组织及管理合理合规。

重点项目举例说明：

（一）社会发展与科普

1.预算安排及管理情况

本项目2021年度安排区财政预算经费700万元，支持区内委办局、街乡、企事业单位在社会发展领域开展科技成果应用推广和试点示范。由于该类项目的承担单位多为区内部门，所以项目经费主要由区财政科技经费支持实施。

2021年社会发展科技计划项目共立项实施37项，其中节能环保领域、城市管理与社会建设领域、城乡一体化建设领域共11项，安排区财政资金285万元；医疗卫生领域21项，安排区财政资金305万元；科普领域5项，安排区财政资金110万元（详见项目清单）。

2021年社会发展科技计划项目资金700万元，共计安排37个科技项目，项目资金于2021年9月底前全部为承担单位拨付到位。在资金的执行方式上，根据项目承担单位的性质不同，分为授权零余额支付和其他直接支付。其中对街乡、委办局和区属事业单位承担的11个项目采取授权零余额支付方式拨付项目资金，共计200万元；对区内企事业单位承担的26个项目采取其他直接支付方式拨付项目资金，共计500万元。

社会发展科技计划项目资金管理按照《北京市朝阳区科技计划项目经费管理办法》朝科文〔2016〕14号的精神执行。《办法》规定了经费的来源及使用范围、预算的编制与审批、经费拨付和决算、经费管理与监督等方面要求，为进一步强化科技计划项目经费管理，提高项目经费的使用效益提供了强有力的制度保障。

2.项目组织及管理情况

区科信局主管社会发展科技计划项目的科室是社会发展科技科。今年，科室进一步优化项目管理流程，不断提升科技服务效能，深入排查项目立项各环节风险点，制定公平规范、监督有效的立项标准和操作流程，通过明确初审标准、细化专家打分和增加现场考评等方式，促进项目立项公开公平公正，杜绝自由裁量权的发生。创新工作方式方法，首次将社会发展科技计划（医疗卫生领域）项目单独征集，细化了项目类别，区分“平台合作项目”、“青年项目”、“常规项目”，充分体现了我局通过区级科技项目的实施，引导医疗卫生专业协同平台资源单位加强联动合作，鼓励青年优才积极参与临床研究，提升区域整体医疗科研能力和服务水平的工作思路。结合“十四五”规划精神，聚焦朝阳区“三化”主攻方向，研究并编制《2021年度朝阳区社会发展科技计划项目(非医疗卫生领域)申报指南》，面向社会公开征集节能环保、城市管理与社会建设、科学技术普及等3大领域10个重点方向的科技项目，提升朝阳区精细化管理水平和生活服务品质，助力北京国际科技创新中心建设。

根据2021年朝阳区社会发展科技计划项目管理工作安排，上半年，完成了社会发展项目的征集，开展了项目初审、评估论证等立项程序。今年共收到申报项目104项，经过初审、专家评审、现场考评、部门联审、集体决策等环节，初步确定本年度社会发展计划立项项目37项，安排资金700万元，并通过区政府外网等形式对拟立项项目进行了公示。公示期过后，与各项目承担单位签订了《科技计划项目任务书》，任务书中规定了项目执行时间、工作内容、考核指标及经费预算等内容，6-9月陆续为各项目承担单位办理了资金拨付手续，各单位依据签订的项目任务书规定的考核指标和研究内容开展课题任务。

社会发展科技计划项目按照《北京市朝阳区科技计划项目管理办法》（朝科文〔2017〕23号）规定的具体管理流程操作和执行，充分体现了政府推进简政放权、放管结合、优化服务的改革思路，对优化我区科技资源配置，增强区域科技创新活力起到积极的促进作用。

（二）朝阳政务专网专线、光纤租用费（政府采购）

1.预算安排及管理情况

本项目2021年预算资金4129万元，实际执行4125.04万元，执行率99.9%。具体如下：（1）2020年朝阳政务专网专线租用费(尾款）,在专线项目服务到期后，根据实际专线开通情况，组织验收合格后，经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过，在2021年3月完成支付。（2）2020年朝阳区社区（村）政务外网接入服务(尾款）,在专线项目服务到期后，根据实际专线开通情况，组织验收合格后，经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过，在2021年3月完成支付。（3）2021年朝阳政务专网专线租用费（首款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过后签订相关合同，于2021年3月完成支付。（4）2021年朝阳区社区（村）政务外网接入服务（首款＋中期款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过后签订相关合同，于2021年3月和6月分别完成首款和中期款支付。（5）2021年朝阳区政务外网—金财专网项目（首款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过招标后签订相关合同，于2021年6月完成支付。（6）2022年朝阳政务专网专线租用费（首款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过招标后签订相关合同，于2021年9月完成支付。（7）2022年朝阳区社区（村）政务外网接入租用项目（首款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过招标后签订相关合同，于2021年9月完成支付。（8）2022年朝阳区政务外网—金财专网项目（首款），经信息化管理科、专题会、局长办公会研究讨论通过后签订相关合同，于2021年11月完成支付。

2.项目组织及管理情况

本项目根据科信局信息化预算项目执行工作制度规范的要求，信息化管理科总体负责本项目执行的流程管理，具体负责组织对项目的技术审核、项目执行进度管理、培训等工作。政务网络安全管理科具体负责项目执行的项目材料提交、合同签订、推进项目实施等工作，通过以下措施进一步加强项目管理制度建设和日常检查监督管理工作：

（1）加强项目管理制度建设

制定《朝阳政务专网、专线租用费项目实施方案》，项目日常管理采用工单管理系统对日常运维工作进行管理。对业务工单受理、故障进行追踪管理，整体提升专线管理的服务水平。具体如下：

（2）明确专线开通、变更流程

单位来函申请：各单位有接入需求时，来函进行申请，申请内容应包括政务外网带宽使用情况说明、带宽测算依据；接到来函后，我局根据其业务需求（新增、扩容、迁址、撤销），对来函进行登记，录入；科室与用户取得联系，详细了解详细信息，信息主要包括新增、迁址、撤销的具体原因、日期，用户人数，目前专线使用情况；确认情况后，整合当前需求信息，并与运营商核对资源及可行性，形成相应会议讨论材料；参考《朝阳区政务外网专线建设流程》，科室确定运营商、带宽等内容，并向运营商下单。

工单报竣：新增、升速及迁址项目，收到运营商专线开通通知后，安排链路测试；与运营商安排测试，测试无问题后，生成《报竣单》；专线撤销时应同步回收IP地址。

工单关闭：以上工作完成后，在系统中关闭工单。关闭工单必须确认以上过程文档是否齐全。

（3）强化专线绩效管理

专线带宽绩效：每年定期对带宽使用情况进行统计、分析。并根据实际实际情况，对接入单位的政务外网带宽进行调整。

专线故障绩效：日常受理用户申报故障，并在管理平台对故障进行记录，记录内容需包括故障开始时间和结束时间。每季度召开专线工作会，各运营商汇报本季度线路建设、运维工作情况，跟进落实各专线建设、使用、运行情况，及时反馈故障专线处置结果。并依据合同中“乙方承诺在故障发生后2个小时内（包含2小时）恢复正常。否则，超出2小时的以一天计算，乙方应免除当日故障线路费用。故障时间计算以甲方向乙方发出故障通知之日为始，以甲方收到乙方故障恢复通知为止。乙方保障专线中断时间不超过12小时/月，否则免除当月故障专线服务费。”向各运营商发送《合同履行相关事宜告知书》，扣除故障专线费用。

有效控制项目成本：专线费用采用公开招投标方式确定项目实施单位与专线价格，并充分考虑技术进步、服务商运营成本降低等情况对项目成本产生的影响，每三年进行公开招投标，降低项目成本。我区政务光纤网络已建设完成，并投入使用，部分政务外网接入单位主链路已使用光纤网络，专线链路作为冗余备用线路。本年度集中对备用进行了减速处理，进一步缩减项目成本。

三、部门绩效实现情况

2021年本部门整体支出绩效目标是：保障2021年区政务专网-区级政务专线、金财网专线线路、社区（村）级线路安全稳定运行。本年度图像信息管理系统所有用户使用本系统资源的中的可用性原则上需达到99.5%，本年度区建视频源部分可用性指标应达到98%。加强区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，推动社会管理创新和民生改善；年度实施社会发展项目不低于15项。提供42U标准机柜空间，提供稳定机房环境：保障供电、消防、环境监控等机房基础设施稳定运行，提供7×24小时专人值守、委托作业服务、定期机房巡检服务。

部门整体支出绩效目标基本完成及绩效基本实现，与预期完成情况无明显偏离。

重点项目举例说明：

（一）北京市朝阳区图像信息管理系统2021年运维服务项目

1.产出指标完成情况

（1）本项目应提供本项目为期1个年度的图像信息管理系统运维服务。截止2021年12月底已按期完成10个月的运维服务工作。

（2）截止2021年12月底，本项目前10个月的运维服务目的产出指标包括用户使用本系统可用性和区建视频可用性指标已按项目合同阶段要求基本完成。

（3）本项目成本目标应在项目结束时运维费用不超过合同金额。截止目前，未出现运维费用增加的情况。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标方面

本项目作为公共基础设施维护项目，不产生直接经济效益。

（2）社会效益指标方面

本项目作为视频监控基础设施，为日常社会治安管理、应急处置、重大活动保障均提供了视频监控基础服务，为朝阳区社会治安、城市管理等各项工作顺利开展提供了图像资源的技术支撑条件。

（3）服务对象满意度

本项目系统主要服务对象是公安朝阳分局、区应急局等区政府有关部门。通过本项目运维服务，达到了各单位对朝阳视频监控系统的要求，在应急处突、重大活动保障等方面发挥了应有的作用，得到了各有关部门的认可。

（二）社会发展与科普

2021年社会发展各项目承担单位严格按照《任务书》规定的总体目标、考核指标、工作任务落实各项内容。资金到位后，各单位遵照《北京市朝阳区科技计划项目经费管理办法》及《任务书》列支的经费预算科目执行项目资金，及时合理安排各项经费支出，办理相关手续，项目执行期和实施进度分别在各项目《任务书》中进行了规定。2021年度社会发展项目全部完成时间为2022年12月。《北京市朝阳区科技计划项目管理办法》和《北京市朝阳区科技计划项目经费管理办法》为社会发展项目长期、稳定、可持续发展提供了政策保障。

2021年该项目总体绩效目标是:充分发挥科技创新在朝阳区经济社会发展中的支撑作用，强化区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，围绕科技在节能环保、城市管理与社会建设、科技冬奥、城乡一体化建设、医疗卫生、科学技术普及等社会管理创新和民生改善重点领域的应用和推广，支撑朝阳区“三化”建设、进一步提升朝阳区精细化管理水平和生活服务品质。虽然目前项目还处于实施期内，但以往历年来社会发展项目绩效实现情况良好。譬如通过2019年已完成的《朝阳区地表水环境天地一体化监测体系研究与应用》、《朝阳区控制农业面源污染技术集成研究》、《老年糖尿病患者“无感知性低血糖”危险因素及预警研究》、《东湖街道望湖社区科普体验厅建设》等科技项目的实施，在节能环保等领域推进了生态环境的良好建设和低碳经济的健康发展；在医疗领域，充分发挥科技创新对我区医疗卫生水平的支撑和服务作用，进一步提升我区医疗水平，推动我区民生改善；在城市管理与社会建设领域，进一步提升了城市精细化管理水平，让百姓生活更加便利；在城乡一体化建设领域，促进了绿色防控技术的推广，确保了农业食品安全；在科学技术普及领域，充分发挥了科技惠民的作用，为公民科学素质的提升奠定了坚实的基础。

（三）追加项目——北京国际大数据交易所成立发布活动

1.绩效目标：为助力推进首都“两区建设”，推进数据要素市场化配置和数字经济高质量发展，通过北京国际大数据交易所的落地，打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。大数据交易所成立发布会拟邀请市、区领导及相关领域专家、企业、媒体不少于150人参加。实现10家以上主流媒体对发布会活动报道宣传。发布会活动组织筹划时间2-3月。

2.完成情况：北京国际大数据交易所于2021年3月正式注册在朝阳金盏服务自贸区，成立发布会于2021年3月31日举办，本次发布会活动参与嘉宾包括北京市政府、市经信局、市网信办、市金融局、市商务局、朝阳区政府、朝阳区各委办局等单位相关领导；金控集团、工商银行等单位代表；北京国际数据交易联盟成员代表共同出席了本次活动，共计参加人数超183人。活动邀请了50家媒体，包括电视媒体、平面媒体、网络媒体等。会后，央视新闻、央视财经、北京电视台、第一财经电视、人民日报、新华社、人民网、光明日报等媒体均进行了报道。

北京国际大数据交易所落户朝阳对我区数字贸易发展及“两区”建设有着重要意义，截止今年7月，北数所与中科院大气物理所、市卫健委、中国电子质量管理协会等多家部门和单位就数据交易、数据合作、数据资产评估等数据服务进行对接交流。落实“两区”数据跨境业务推进，根据朝阳区建设数据跨境流动服务试点平台的需求编制项目建设方案和预算测算表，并草拟双方合作内容，推动项目建设。进一步整合北数所交易系统的隐私计算技术能力，形成数据交易系统技术建设方案，各技术团队细化梳理项目技术架构，对目前系统所需服务器资源进行评估。筹备落实2021全球数字经济大会数据价值论坛的签约和相关内容。      我区将以北京国际大数据交易所为核心，持续推进打造生态建设数据资源体系、技术支撑体系、场景应用体系、交易服务体系等四位一体的数据交易产业新生态。

四、主要经验、存在问题和建议

1.通过统筹区一级与市一级电子政务网络和数据中心的衔接，推动各委办局、街乡级政务网全面升级，建成了覆盖全区各单位的有线政务网络。通过引入多家北京市内重要运营商，使各运营商之间形成竞争，提升各运营商处置效率，最终助力提升政府行政效率和公共服务能力。

2.引入ITIL（即IT基础架构库，IT服务管理实践提供了一个客观、严谨、可量化的标准和规范）管理理念，通过对服务台、服务请求、事件管理等模块的落地，对工单、故障进行追踪管理，整体提升专线管理服务水平。

3. 在后续区图像信息系统运维服务管理工作中，我单位将继续与公安朝阳分局对接，配合区“雪亮工程”继续做好区图像信息系统运维保障和管理工作。