附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年度高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区科信局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区科信局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099927 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 1789.72 | 1788 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 支持企业数量不少于5家。 |  | 20家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 征集企业项目数量不少于40个。 |  | 43个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 申报项目计划投资不少于5亿元。 |  | 7.8亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 支持项目评审认定投资不少于2000万元。 |  | 8999.56万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 6月30日前完成项目征集评审程序。 |  | 5月底 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 11月30日前完成资金拨付。 |  | 7月初 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 资金总额不超过2000万元。 |  | 1788万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 支持企业区级财政贡献不少于2000万元。 |  | 5729.9万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 加快培育和发展朝阳区新一代信息技术、电子商务、信息服务业等新兴产业，促进产业结构的优化提升，着力发挥专项资金对产业发展的撬动作用。 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 进入评审项目自主知识产权数量合计。 |  | 7246项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 宣传朝阳产业政策，优化朝阳营商环境。加快培育和发展朝阳区软件和信息技术服务相关产业，促进产业结构的优化提升。 |  | 完成 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 企业满意度80%以上。 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.49 |  |  |  |

填表人：张佩佩         联系电话：65099903        填写日期：2022.01