附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会发展与科普 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘伟凡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099685 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 700 |  | 700 | 700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 |  | 700 | 700 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：加强区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，推动社会管理创新和民生改善。目标2：年度实施社会发展科技项目不低于15项。 |  |  |  |  |  | 2021年度在节能环保、城市管理与社会建设等领域实施社会发展项目共计37项 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：科技成果推广、应用数量 |  | 不低于15项 |  | 37项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照项目管理办法的规定要求，开展项目研究 |  | 按签订的项目任务书中规定的具体考核指标进行验收 |  | 2021年度项目全部完成时间为2022年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：征集、评审、立项时间进度 |  | 1-5月 |  | 3月开展项目征集，分批次进行评审并正式立项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：各项目承担单位实施进度 |  | 按签订的项目任务书中规定的实施进度执行 |  | 2021年度项目执行期为2021年6月—2022年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  | 按签订的项目任务书中规定的项目验收时间 |  | 2021年度项目全部完成时间为2022年12月。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 700万元 |  | 700万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 发挥科技的引领、提升、渗透作用。医疗服务保障能力得到加强，城乡一体化进程持续推进。 |  | 提升社会管理水平，持续改善民生。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 区域环境得到改善。 |  | 通过支持节能环保领域新技术的推广示范，带动区域节能减排水平提升。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 项目承接单位的科研能力不断提升，公众科学素质持续提升。 |  | 朝阳区具备基本科学素质比例达到27.4%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目承接单位满意度 |  | ˃95% |  | ˃95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：刘伟凡          联系电话：65099685        填写日期：2022.1.10