## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 流动人员人事档案数字化维护费
主管部门 |  | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心
项目负责人 |  | 黄振纲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57596281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 318 | 318 |  | 317.9988 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 318 | 318 |  | 317.9988 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托北京市人力资源市场信息系统和朝阳流动人员档案数字化管理系统，完成朝阳区每年新增流动人员人事档案数字化，实现全区人事档案管理现代化、业务标准化、服务人性化。 | [5 empty] | 依托北京市人力资源市场信息系统和朝阳流动人员档案数字化管理系统，完成朝阳区新增流动人员人事档案数字化工作。2022年完成3.3万新增档案和5.5666万新增归档材料数字化工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2022年加工数量 |  |  | 33000 | 33000 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：2022年归档材料数量 |  |  | 22600 | 55666 | 10 |  | 10 |  | 未按照上调单价金额结算，将新增归档材料数字化数量进行调整
……
|  | 质量指标 | 指标1：实体档案 |  |  | 99 | 99 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：数据信息 |  |  | 99 | 99 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：影像信息 |  |  | 99 | 99 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：2022年加工服务总成本 |  |  | 3180000 | 3179988 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：提供数据支撑 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务人群满意度 |  |  | 99 | 99 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 黄振纲 联系电话：57596281 填写日期：2023年1月31日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。