## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市朝阳区建设工程智慧监管平台（二期）、消防验收信息化管理平台、动火审批信息化管理平台、城市更新信息化管理平台运维服务
主管部门 |  | 质量安全监督站 | [5 empty] | 实施单位 |  | 住建委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.025 |  | 9.0125 |  | 9.0125 |  | 5 |  | 100% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.025 |  | 9.0125 |  | 9.0125 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| "通过朝阳住建委信息化基础环境及信息系统网络安全运维需求，提供网络与信息安全系统及设备运维服务，包括安全监测、漏洞管理、设备运维、应急响应、重要时期保障、安全培训、新业务上线安全评估等服务内容，保障朝阳住建委网络和信息系统安全、正常的运行。 通过为满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设；为满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设。使得朝阳住建委信息系统的能够全方面提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。 " | [6 empty] | 完成本年度目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管理体系建设内容 |  | ≥ | 5 | 项 | 5项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：修补漏洞质量 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：运维时效效率 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 社会成本指标 | 指标1：成本控制 |  | ≤ | 18.025 | 万元 | 9.0125万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：信息安全程度 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用对象满意度 |  | ≥ | 80 | % | 100% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95