## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 老旧小区综合整治项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 相关属地办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80000 |  | 10570.6841 |  | 10570.6841 |  | 10 |  | 13.21% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80000 |  | 10570.6841 |  | 10570.6841 |  | — |  | 13.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 完成老旧小区综合整治项目费用支付 | [6 empty] | 基本按照工作进度完成老旧小区综合整治项目费用支付
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：老楼加装电梯完工 |  | ≥ | 150 | 部 | 152部 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 指标1：老旧小区综合整治项目完工 |  | ≥ | 15 | 个 | 55个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：预算执行率 |  | ≥ | 92 | % | 13.21% | 12.5 |  | 2
| 成本指标 | 社会成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 |  | ≤ | 80000 | 万元 | 10570.684062万元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：小区居住环境整体提升，楼体节能、抗震性能达标，解决老年人上下楼困难问题 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 22.5 |  | 22.5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老旧小区居民满意度 |  | ≥ | 80 | % | 90% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 89.5