## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为深入落实中央财政支持的中医药传承创新示范试点项目各项任务目标，实现我区非中医类别医师接受“西学中”培训人数达到600人的绩效目标，计划组织开展区属医院和社区卫生服务中心非中医类别执业（助理）医师参加北京市中医药管理局认可的850学时的“西学中”培训。 | [6 empty] | 已完成非中医类别医师接受“西学中”培训目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 |  | ≥ | 1 | 人 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 医师"西学中“出勤率 |  | ≥ | 80 | % | 100 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤ | 5 | 年 | 1 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 |  | ≤ | 600000 | 元 | 10000 | 15 |  | 10.5 | 偏差原因分析：因中心医疗卫生任务较多，组织医师参加培训成本减少。 改进措施:今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区人口健康水平提升 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95.5