## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 退役军人就业创业工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区退役军人服务中心
项目负责人 |  | 张黎明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64921619
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 9.988422 |  | 9.988422 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 9.988422 |  | 9.988422 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照退役军人部发[2019]57号文的要求为退役军人组织就业推介招聘会 | [5 empty] | 组织现场退役军人及家属专场招聘会，同时线上招聘会用户访问量12528人，参会人数132人，简历投递数量163次。招聘会结束后，部分企业参与了后续调研，据调查数据显示本次参与招聘的企业中，意向人员共113人，进入面试共42人，实际上岗共5人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘场次 |  |  | ≥1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 让军转干部找到合适工作 |  |  | 优良中低差 | 优（据调查数据显示本次参与招聘的企业中，意向人员共113人，进入面试共42人，实际上岗共5人。） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 上下半年各一次 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 13 |  | 上半年退役军人招聘会花费9万多，该项目经费预算不足以支持第二次招聘会举办。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约资金 |  |  | ≤100% | 100 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有助于开展退役军人事务相关工作、提高就业率 |  |  | 优良中低差 | 优（搭建我区就业创业平台，创新就业模式，为失业人员提供职业指导） | 20 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填表人：祃晴帆 联系电话：64918950 填写日期：2024年2月28日