## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区林地绿地遥感影像监测技术服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化服务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区园林绿化服务管理中心
项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601366350
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.07 | 21.9 |  | 21.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.07 | 21.9 |  | 21.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 更有效地对绿地侵占毁坏行为进行实时监控、精准打击。弥补人为巡查的漏查漏报和无法全部覆盖的问题。为绿地林地违法侵占的监督和执法提供了有力的支持，提高工作效率. | [5 empty] | 全年完成2次遥感影像处理绘制和1次疑似变化图斑现场核测任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疑似变化图斑的影像比对和勾绘数据成果 |  |  | 330块 | 223块 | 5 |  | 3.4 |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，工作量为3次影像比对；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元，工作量为2次影像比对。
|  |  | 指标2：朝阳区林地绿地遥感影像监测技术服务工作报告 |  |  | 3套 | 1套 | 5 |  | 1.67 |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，工作报告为3套；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元，工作报告为1套。
|  |  | 指标3：遥感影像处理数据成果 |  |  | 3期 | 2期 | 5 |  | 3.33 |  |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，遥感影像工作成果为3期；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元，遥感影像工作成果为2期。
|  |  | 指标4：疑似变化图斑的现场核准和范围测量数据成果 |  |  | 90块 | 48块 | 5 |  | 2.7 |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，工作量为3次现场核准；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元，工作量为1次现场核准。
|  | 质量指标 | 指标1：疑似变化图斑的影像比对和勾绘，通过两期遥感影像比对找出疑似变化林地和绿地图斑，将图斑绘制成高清矢量图。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：根据工作方案及实际情况上交成果数据，编制成果报告。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：遥感影像数字图像处理，包括多光谱数据融合，精校正，图廓裁切，图面整饰，回放检查，元数据制作等 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：疑似变化图斑的现场核准和范围测量，对现场实际变化数据进行采集分析掌握现场的真实变化范围并整理测绘数据成图。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：3月进行一期遥感影像监测 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：6月进行一期遥感影像监测 |  |  | 1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，工作量中包含6月份的影像监测任务；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元，工作量中不包含6月份的影像监测任务。
|  |  | 指标3：10月进行一期遥感影像监测 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：财政拨款 |  |  | 22万元 | 21.9万元 | 5 |  | 4.98 |  | 申报预算资金工作量与实际投入资金工作量偏差，原申报资金量为68.07万元，工作量中包含6月份的影像监测任务；批复资金量为22万元，实际执行为21.9万元
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过高清遥感影像技术手段直观的反映资源变化现状，使得绿化资源侵占问题发现更早，处理更及时。 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：提高工作效率，为绿地林地违法侵占的监督和执法提供有力的支持 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：弥补人为巡查的局限性，问题锁定更精准 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 指标1：为执法监督提供有力的科学依据，更及时有效的处理违法占地，乱砍滥伐等违法行为，有效保护我区森林资源。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：辅助森林资源管理，提高全区森林资源管理质量 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：辅助执法工作履职，提升执法工作履职效率 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 5 |  | 5
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.08
填表人： 刘超 联系电话：13601366350 填写日期：2024年3月14日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。