## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 林果及蜂产品质量安全监督管理
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区园林绿化管理服务中心
项目负责人 |  | 蔡继红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15510668936
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 39.883 |  | 39.883 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 39.883 |  | 39.883 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 肥料和农药于使用季前分发完毕受用果园对肥、药的种类、数量和效果满意度为100%，食用林产品抽检工作于年底前完成。 | [5 empty] | 肥料和农药已于使用季前分发完毕，种类多样，符合无公害标准，受用果园对肥、药的种类、数量和效果满意度为100%，食用林产品抽检工作已按计划完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：针对果园用地做好土壤污染重点监测工作。完成土壤抽样检测 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：针对农药使用做好监督检查，做好新农药等新技术产品推广工作，积极构建绿色有机食品基地示范园 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：成熟季节做好食用林产品抽检工作 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：严格控制成本 |  |  | 40万元 | 39.883万元 | 10 |  | 9.97 |  | 经招标代理磋商采购成交金额低于预算金额；检测项目指标固定成交金额低于预算金额
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：针对我区特有的郎栆特供基地，做好对其基地的病虫综合生物防治及土壤改良，保证基地食品安全及质量。保护北京市系统性农业文化遗产资源 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：果园用地。调查、监测及评估结果，组织、指导土地使用权人合理施肥，加强有机肥安全利用以及灌溉水水质管理，合理安全使用农药，保障食用林产品质量安全，继续推广有机肥使用、节水灌溉等措施。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：进行园区除害杀菌处理工作，有效控制病虫危害，减少农药用量，保护天敌，促进生物物理防治。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：食用林产品企业满意度 |  |  | ＞95% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 99.97
填表人： 蔡继红 联系电话：15510668936 填写日期：2024年3月14日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。